| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL002-PV/02 |  | Datum předložení: | 5.11.2024 |
| Ev. č. | SpS/08/2024 a pokyn k Variaci ev. č. PV/02 | Datum schválení: | 27.11.2024 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- |
| Charakter změny: | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2600 Terénní a sadové úpravy, SO 4300 Vyhnívací nádrže |  |
| Specifikace změny: Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí pro založení objektů SO 4300 Vyhnívací nádrže |  |  |
| Zdůvodnění změny: V souladu s předpoklady zadávací dokumentace bylo při provádění zemních prací v rámci SO 2600 Terénní a sadové úpravy provedeno ověření skutečných geologických poměrů, kdy na úrovni základové spáry ve výkopu pro založení vyhnívacích nádrží A a C nebylo zastiženo geologické prostředí, které by korespondovalo s požadavky na založení SO 4300 Vyhnívací nádrže. Na základě této skutečnosti byl podrobněji stanoven rozsah sanací pláně, resp. založení objektů na únosné vrstvy a vydán pokyn správce stavby k variaci. Podle skutečného výškového průběhu únosných štěrkových vrstev byl konziliem geotechniků (za zhotovitelů, správce stavby, projektanta) dne 23.9.2024 upřesněn rozsah provedení podsypů, a to jak do mocnosti, tak i do složení jednotlivých vrstev. Dále za účasti správce stavby a objednatele byl v rámci dalších kontrolních prohlídek (ve dnech 30.9., 4.10 a 8.10.2024) upraven původní stav pro sanaci podloží k založení dalších 2 nádrží (B a D) pro kompletní rozsah prostoru objektů v rámci SO 4300 Vyhnívací nádrže. |  |  |
| Finanční dopad změny: | Navýšení ceny o: 7 049 159,15 Kč (bez DPH) Z toho: Vícepráce: 7 964 817,67 Kč Méněpráce: -915 658,52 Kč |  |
| Změna ceny po schválení: | 2 826 930 722,10 Kč (bez DPH) |  |

| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| Přílohy: | 1. Popis – viz zápis ve stavebním deníku a stanovisko geotechniků 2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet, včetně podrobného výpočtu kubatur 3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny 4. Výkresová dokumentace zpracovaná ve stupni RDS Půdorys výkopové jámy 4300 – číslo přílohy D1.1.2600.3.4, Řezy výkopové jámy 4300 – číslo přílohy D1.1.2600.3.5 5. Stanoviska dalších osob - stanovisko geotechniků ze dne 23.9.2024, 30.9.2024, 4.10.2024 a 8.10.2024 6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny - fotografie, zápisy ze stavebního deníku. 7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | PODPIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.11.2024 | Datum: 29.11.2024 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.11.2024 | Datum: 4.12.2024 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: Ing. Daniel Struž MBA předseda představenstva |
| Poznámka: xx) nehodící se škrtněte | Datum: 4.12.2024 |