| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice - odvodnění“ Registrační číslo: CZ.05.01.05/07/22_004/0000662 |  |  |  |
| Změnový list č. ZL012-PV/03 |  | Datum předložení: | 17. 12. 2024 |
| Ev. č. | Pokyn SpS k Variaci ev. č. PV/03 | Datum schválení: | 8. 1. 2025 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- |
| Charakter změny: | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2600 Terénní a sadové úpravy, SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, SO 4500 Vyrovnávací nádrže, SO 4800Podzemní spojovací kolektory |  |
| Specifikace změny: Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí prostoru pro založení objektů SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, SO 4500 Vyrovnávací nádrže, SO 4800 Podzemní spojovací kolektory |  |  |
| Zdůvodnění změny: V souladu s předpoklady zadávací dokumentace bylo při provádění zemních prací v rámci SO 2600 Terénní a sadové úpravy provedeno ověření skutečných geologických poměrů, kdy na úrovni základové spáry ve výkopu pro založení objektů oblasti vyrovnávacích nádrží a strojního zahušťování přebytečného kalu nebylo zastiženo geologické prostředí, které by korespondovalo s požadavky na založení objektů, definovaných v oddílu „Stavba/objekt/úsek“. Na základě této skutečnosti byl podrobněji stanoven rozsah sanací pláně, resp. založení objektů na únosné vrstvy a vydán pokyn správce stavby k variaci. Podle skutečného výškového průběhu únosných štěrkových vrstev byl konziliem geotechniků Zhotovitele a správce stavby dne 20. 11. 2024 upřesněn rozsah provedení podsypů, a to jak do mocnosti, tak i do složení jednotlivých vrstev. Po provedení těchto vrstev byly následně provedeny kontrolní zatěžovací zkoušky s výsledkem: „Vyhovuje požadavkům“. |  |  |
| Posouzení změny dle ZZVZ § 222 Změna zařazena do odstavce 6 §222, neboť: - potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, - jde o změnu potřebnou - neměnící povahu veřejné zakázky |  |  |
| Finanční dopad změny: | Navýšení ceny o: 1 736 358,57 (bez DPH) Z toho: Vícepráce: 1 736 358,57 Kč Méněpráce: --- Z toho SO 4000 Vícepráce: 248 483,35 Kč Méněpráce: --- |  |

| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| Přílohy: | 1. Popis – viz zápis ve stavebním deníku a stanovisko geotechniků 2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet, včetně podrobného výpočtu kubatur 3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny 4. Výkresová dokumentace zpracovaná ve stupni RDS, a to: SO4000, Založení objektu, číslo přílohy D1.1.4000.3, SO4200 Založení čerpací stanice, číslo přílohy D1.1.4200.3, SO 4500, Založení vyrovnávacích nádrží, číslo přílohy D1.1.4500.3 5. Stanoviska dalších osob - stanovisko geotechniků ze dne 20.11.2024 6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny - fotografie, zápisy ze stavebního deníku. 7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 9.1.2025 | Datum: 15.1.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 9.1.2025 | Datum: 16.1.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Poznámka: xx) nehodící se škrtněte | Jméno: XXX |
|  | Datum: 16.1.2025 |