|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** | | | |
| **„Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice - odvodnění“**  **Registrační číslo: CZ.05.01.05/07/22\_004/0000662** | | | |
| **Změnový list č. ZL012-PV/03** | | Datum předložení: | 17. 12. 2024 |
| Ev. č. | Pokyn SpS k Variaci ev. č. PV/03 | Datum schválení: | 8. 1. 2025 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | | |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ | | |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list předkládá: | Zhotovitel | |
| Charakter změny: | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2600 Terénní a sadové úpravy, SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, SO 4500 Vyrovnávací nádrže, SO 4800Podzemní spojovací kolektory | |
| **Specifikace změny:**  **Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí prostoru pro založení objektů**  **SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu,**  **SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu,**  **SO 4500 Vyrovnávací nádrže,**  **SO 4800 Podzemní spojovací kolektory** | | |
| **Zdůvodnění změny:**  V souladu s předpoklady zadávací dokumentace bylo při provádění zemních prací v rámci SO 2600 Terénní a sadové úpravy provedeno ověření skutečných geologických poměrů, kdy na úrovni základové spáry ve výkopu pro založení objektů oblasti vyrovnávacích nádrží a strojního zahušťování přebytečného kalu nebylo zastiženo geologické prostředí, které by korespondovalo s požadavky na založení objektů, definovaných v oddílu „Stavba/objekt/úsek“. Na základě této skutečnosti byl podrobněji stanoven rozsah sanací pláně, resp. založení objektů na únosné vrstvy a vydán pokyn správce stavby k variaci.  Podle skutečného výškového průběhu únosných štěrkových vrstev byl konziliem geotechniků Zhotovitele a správce stavby dne 20. 11. 2024 upřesněn rozsah provedení podsypů, a to jak do mocnosti, tak i do složení jednotlivých vrstev. Po provedení těchto vrstev byly následně provedeny kontrolní zatěžovací zkoušky s výsledkem: „Vyhovuje požadavkům“. | | |
| **Posouzení změny dle ZZVZ § 222**  Změna zařazena do odstavce 6 §222, neboť:   * potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, * jde o změnu potřebnou * neměnící povahu veřejné zakázky | | |
| Finanční dopad změny: | Navýšení ceny o:  **1 736 358,57 (bez DPH)**  Z toho: Vícepráce: 1 736 358,57 Kč  Méněpráce: ---  Z toho SO 4000  Vícepráce: 248 483,35 Kč  Méněpráce: --- | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | |
| **Přílohy:** | 1. Popis – viz zápis ve stavebním deníku a stanovisko geotechniků  2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet, včetně podrobného výpočtu kubatur  3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny  4. Výkresová dokumentace zpracovaná ve stupni RDS, a to: SO4000, Založení objektu, číslo přílohy D1.1.4000.3, SO4200 Založení čerpací stanice, číslo přílohy D1.1.4200.3, SO 4500, Založení vyrovnávacích nádrží, číslo přílohy D1.1.4500.3  5. Stanoviska dalších osob - stanovisko geotechniků ze dne 20.11.2024  6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny - fotografie, zápisy ze stavebního deníku.  7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu |

|  |  |
| --- | --- |
| **Schvalovací proces:** | |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 9.1.2025 | Datum: 15.1.2025 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 9.1.2025 | Datum: 16.1.2025 |
|  |  |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| *Poznámka: xx) nehodící se škrtněte* | Jméno: XXX |
|  | Datum: 16.1.2025 |