**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 139-2024-508205 ze dne 12. 3. 2024

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený: Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada, Pobočka Louny, Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny

Tel.: +420 721 376 865, +420 602 587 323

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2059572379/0800

IČO/DIČ: 27724905 / CZ27724905

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID DS: rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku smlouvy**

* 1. Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění stavebního povolení na stavbu „Společná zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi“ z důvodu časové náročnosti projednání projektové dokumentace s Povodím Ohře, s.p., včetně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích vodního toku p.č. 1257, 2164 a 1319 v k. ú. Libčeves mezi Povodím Ohře, s.p., Státním pozemkovým úřadem a obcí Libčeves, jako nezbytného podkladu pro povolení stavby stavebním úřadem.
  2. V Čl. III odst. 3.1.1 se upravuje termín plnění části díla „b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)“ z termínu 31. 1. 2025 na termín 30. 6. 2025.

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

2.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi“.

2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Lounech dne 20.1. 2025 | V Brně dne dle 20.1. 2025 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jana Vernerová  vedoucí Pobočky Louny  Státní pozemkový úřad | Ing. Vítězslav Hráček  jednatel  Vodohospodářský atelier, s.r.o. |