Dodatek č. 1 ke smlouvě

**Název: Vysoké učení technické v Brně**

Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor

IČ: 002 16 305

DIČ: CZ 00216305

**dále v textu též jako „Objednatel“**

a

**Název: KROS - stav,a.s.**

Sídlo: Körnerova 455/7, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 3442

Statutární orgán: Lubomír Smolka, předseda představenstva

IČ: 26227657

DIČ: CZ26227657

**dále v textu též jako „Zhotovitel“**

## Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2016 smlouvu o dílo – Ochrana a zabezpečení ozdobných prvků atiky (dále jen „*Smlouva*“).

## Účelem tohoto dodatku je upravit dobu provádění díla, neboť v místě provádění díla probíhá rekonstrukce komunikace (ulice Poříčí) a není možno stavební práce na střeše objektu provádět v souběhu s touto rekonstrukcí.

## S ohledem na výše uvedené se v ujednání článku IV. odst. 1 Smlouvy tímto dodatkem nahrazuje ujednáním následujícího znění:

*Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a předat předmět díla objednateli v těchto termínech:*

***Zahájení prací: 15. 8. 2016***

***Kompletní dokončení díla: do 26. 9. 2016***

*Dokončením díla se rozumí i odstranění všech případných vad a nedodělků, předání veškerých dokladů a atestů a vyklizení staveniště.*

## Zhotovitel prohlašuje, že uvedené změny smlouvy nemají vliv na výši sjednané ceny díla a že nezakládají žádné jiné nároky zhotovitele na finanční či jiné kompenzace ze strany Objednatele.

## Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

## Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 19.8.2016 | V Brně dne 19.8.2016 |
| ………………………………....................  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D.,MBA, LL.M, v.r.  kvestor  za Objednatele | ………………………………....................  Lubomír Smolkav, v.r.  předseda představenstva  za Zhotovitele |