**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo s názvem „REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE, ÚL – přeložky sítí Metropolnet, a.s.“ (MNET-SML24-A07)**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený ke smlouvě ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“).

**Objednatel:**

**Metropolnet a.s.**

se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČO: 25439022

DIČ: CZ25439022

zápis v OR: B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ID datové schránky: 5r4e67q

Zastoupený: Martin Konečný, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Interní č. smlouvy: MNET-SML24-A07

Interní č. dodatku: MNET-SML25-A01

a

**Zhotovitel:**

**SUPTel a.s.**

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

IČO: 25229397

DIČ: CZ25229397

zastoupená: Mgr. Michal Bureš, člen představenstva

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka B 776

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále společně jako „smluvní strany“

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU**

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.5.2024 (dále také jen „SoD“), na jehož základě se smlouva mění a bude nahrazena ustanoveními dle níže uvedeného:

* 1. Článek 3.2. SoD a příloha č. 3 SoD se mění v níže uvedeném rozsahu:

*Původní znění:* *Maximální termín dokončení provizorních přeložek: 30. září 2024*

Nové znění: Maximální termín dokončení provizorních přeložek: 15. ledna 2025

* 1. Článek 5.2. SoD a příloha č. 2 SoD se mění v níže uvedeném rozsahu:

*Původní znění:*

*Cena díla podle čl. 5.1. této smlouvy je sjednána ve výši 2.798.681,36,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionysedmsetdevadesátosmtisícšestsetosmdesátjedna korun českých třicetšest hal.). DPH ve výši 21 % činí 587.723,09,- Kč slovy: [pětsetosmdesátsedmtisícsedmsetdvacettři korun českých devět hal.). Cena díla celkem včetně DPH činí 3.386.404,45,- Kč*

*(slovy: [třimilionytřistaosmdesátšesttisícčtyřistačtyři korun českých čtyřicetpět hal.).*

*SO 457.1 A 458.1 – Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet 1 316 748,20*

*SO 457.2 A 458.2 – Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet 1 481 933,16*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***CELKEM bez DPH 2 798 681,36***

*DPH 21 % 587 723,09*

***CELKEM s DPH 3 386 404,45***

Nové znění:

*Cena díla podle čl. 5.1. této smlouvy je sjednána ve výši 2.308.250,86,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionytřistaosmtisícdvěstěpadesát korun českých osmdesátšest hal.). DPH ve výši 21 % činí 484.732,68,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesátčtyřitisícsedmsettřicetdva korun českých osmdesátšest hal.). Cena díla celkem včetně DPH činí 2.792.983,54,- Kč*

*(slovy: dvamilionysedmsetdevadesátdvatisícdevětsetosmdesáttři korun českých padesátčtyři hal.).*

SO 457.1 A 458.1 – Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet 826 317,70

SO 457.2 A 458.2 – Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet 1 481 933,16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CELKEM bez DPH 2 308 250,86**

DPH 21 % 484 732,68

**CELKEM s DPH 2 792 983,54**

* 1. Ke změně termínu dokončení provizorních přeložek dochází z důvodu změny harmonogramu stavby provizorní lávky v rámci stavby rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše, jejímž investorem je Ústecký kraj, ke kterému došlo vlivem nepředvídatelných a Objednatelem ani Zhotovitelem nezapříčiněných vnějších objektivních okolností (povodeň).
  2. K realizaci víceprací a méněprací oproti původnímu závazku ze SoD dochází z důvodu potřeby realizace změn, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a rovněž z důvodu potřeby realizace změn, jejichž obsahem jsou dodatečné práce nebo dodávky či služby a které z technických důvodů nemůže realizovat jiný dodavatel.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení SoD, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
   2. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě.
   3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
   4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně a souhlasí s jeho zněním, dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek.
   5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

**- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet po změnách – dod. č. 1**

V Ústí nad Labem dne: *dle elektronických popisů*

**Za Objednatele: Za Zhotovitele:**

**Metropolnet, a.s. SUPTel a.s.**

…………………………………………………………....... ………………………………………………………….......

Martin Konečný, předseda představenstva Mgr. Michal Bureš, člen představenstva

………………………………………………………….......

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva

**Příloha č. 1 – Položkový rozpočet po změnách – dod. č. 1**Obsah obrázku text, účtenka, číslo, Paralelní

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, účtenka, číslo, dokument

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, účtenka, číslo, Paralelní

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, účtenka, číslo, Paralelní

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, účtenka, číslo, dokument

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, účtenka, číslo, Paralelní

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, účtenka, číslo, Paralelní

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, snímek obrazovky, Paralelní, číslo

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, snímek obrazovky, Paralelní, číslo

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, Paralelní, snímek obrazovky, číslo

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, snímek obrazovky, Paralelní, číslo

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, snímek obrazovky, Paralelní, číslo

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, snímek obrazovky, Paralelní, číslo

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, dokument

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, design

Popis byl vytvořen automaticky