DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo s názvem „REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE, ÚL – přeložky sítí Metropolnet, a.s.“ (MNET-SML24-A07)

(dále jen „dodatek“)

uzavřený ke smlouvě ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“).

Objednatel:

Metropolnet a.s.

se sídlem: 		Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČO:			25439022

DIČ:			CZ25439022

zápis v OR: 		B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ID datové schránky:	5r4e67q

Zastoupený:		Martin Konečný, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Interní č. smlouvy:	MNET-SML24-A07

Interní č. dodatku:	MNET-SML25-A01

a

Zhotovitel:

SUPTel a.s.

se sídlem: 		Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

IČO:			25229397

DIČ: 			CZ25229397

zastoupená:		Mgr. Michal Bureš, člen představenstva

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka B 776

Tel.: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále společně jako „smluvní strany“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.5.2024 (dále také jen „SoD“), na jehož základě se smlouva mění a bude nahrazena ustanoveními dle níže uvedeného:

  - Článek 3.2. SoD a příloha č. 3 SoD se mění v níže uvedeném rozsahu:

Původní znění:	Maximální termín dokončení provizorních přeložek:	30. září 2024

Nové znění:		Maximální termín dokončení provizorních přeložek:	15. ledna 2025

  - Článek 5.2. SoD a příloha č. 2 SoD se mění v níže uvedeném rozsahu:

Původní znění:

Cena díla podle čl. 5.1. této smlouvy je sjednána ve výši 2.798.681,36,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionysedmsetdevadesátosmtisícšestsetosmdesátjedna korun českých třicetšest hal.). DPH ve výši 21 % činí 587.723,09,- Kč slovy: [pětsetosmdesátsedmtisícsedmsetdvacettři korun českých devět hal.). Cena díla celkem včetně DPH činí 3.386.404,45,- Kč

(slovy: [třimilionytřistaosmdesátšesttisícčtyřistačtyři korun českých čtyřicetpět hal.).

SO 457.1 A 458.1 – Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet		1 316 748,20

SO 457.2 A 458.2 – Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet		1 481 933,16

____________________________________________

CELKEM bez DPH		2 798 681,36

DPH 21 %		   587 723,09

CELKEM s DPH			3 386 404,45

Nové znění:

Cena díla podle čl. 5.1. této smlouvy je sjednána ve výši 2.308.250,86,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionytřistaosmtisícdvěstěpadesát korun českých osmdesátšest hal.). DPH ve výši 21 % činí 484.732,68,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesátčtyřitisícsedmsettřicetdva korun českých osmdesátšest hal.). Cena díla celkem včetně DPH činí 2.792.983,54,- Kč

(slovy: dvamilionysedmsetdevadesátdvatisícdevětsetosmdesáttři korun českých padesátčtyři hal.).

SO 457.1 A 458.1 – Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet		   826 317,70

SO 457.2 A 458.2 – Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet		1 481 933,16

____________________________________________

CELKEM bez DPH		2 308 250,86

DPH 21 %		   484 732,68

CELKEM s DPH		2 792 983,54

  - Ke změně termínu dokončení provizorních přeložek dochází z důvodu změny harmonogramu stavby provizorní lávky v rámci stavby rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše, jejímž investorem je Ústecký kraj, ke kterému došlo vlivem nepředvídatelných a Objednatelem ani Zhotovitelem nezapříčiněných vnějších objektivních okolností (povodeň).

  - K realizaci víceprací a méněprací oproti původnímu závazku ze SoD dochází z důvodu potřeby realizace změn, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a rovněž z důvodu potřeby realizace změn, jejichž obsahem jsou dodatečné práce nebo dodávky či služby a které z technických důvodů nemůže realizovat jiný dodavatel.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení SoD, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

  - Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně a souhlasí s jeho zněním, dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet po změnách – dod. č. 1

V Ústí nad Labem dne: dle elektronických popisů

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

Metropolnet, a.s.					SUPTel a.s.

………………………………………………………….......		………………………………………………………….......

Martin Konečný, předseda představenstva		Mgr. Michal Bureš, člen představenstva

………………………………………………………….......

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet po změnách – dod. č. 1