|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž po předání | Stěrková hydroizolace PMMA | Betonáž desky + zrání | Tepelná izolace + asfaltový pás | Umístění světlíku + izolace | Zajišťovací vrstva | Bourací práce | Stavba ochrany konstrukcí | Provizorní zastřešení | **Název** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TÝDEN Č.29 |

# I

13 960 000,00 Kč

TÝDEN Č.29

TÝDEN Č.28

- Kč

TÝDEN Č.27

TÝDEN Č.26

TÝDEN Č.25

1 660 000,00 Kč

TÝDEN Č.24

TÝDEN Č.23

TÝDEN Č.22

TÝDEN Č.21

1 500 000,00 Kč

TÝDEN Č.20

TÝDEN Č.19

TÝDEN Č.18

TÝDEN Č.17

3 000 000,00 Kč

TÝDEN Č.16

TÝDEN Č.15

TÝDEN Č.14

TÝDEN Č.13

1 700 000,00 Kč

TÝDEN Č.12

TÝDEN Č.11

TÝDEN Č.10

TÝDEN Č.9

2 300 000,00 Kč

TÝDEN Č.8

TÝDEN Č.7

TÝDEN Č.6

TÝDEN Č.5

2 000 000,00 Kč

TÝDEN Č.4

TÝDEN Č.3

TÝDEN Č.2

TÝDEN Č.1

1 800 000,00 Kč

**HARMONOGRAM STAVBY**

# 

**HARMONOGRAM STAVBY**

**Název**

Provizorní zastřešení Stavba ochrany konstrukcí Bourací práce

Zajišťovací vrstva

Umístění světlíku + izolace

Tepelná izolace + asfaltový pás

Betonáž desky + zrání

Stěrková hydroizolace PMMA Demontáž po předání