DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14.10.2024

|  | I. , Smluvní strany :... |
| --- | --- |

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace		®

| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| --- | --- |
| zastoupena: osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | ředitelem provozně-technický náměstek |
| IČ: DIČ: | manažer provozně technických činností 008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |
| tel.: | 596 491 111 |

e-mail:	@nemhav.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")

2. Energia art & technology, s.r.o

| se sídlem: zastoupena: | Vančurova 2, 747 98 Háj ve Slezsku - jednatelem |
| --- | --- |
| IČ: DIČ: | 28563328 CZ28563328 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: Zapsána v obchodním Osoba oprávněná | rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32167. jednat ve věcech technických a realizace stavby: |

(dále jen „zhotovitel")

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou více práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.7.2024, hlava III.. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.

Nová smluvní cena

Původní smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH 3 091 507,-Kč za provedení souboru dodávek a montáží spojených s připojením výrobny, kogenerační jednotky GENTEC typ KE-MNG 260 eco-AE, k stávající rozvodné soustavě Nemocnice Havířov, p.o..

Dodatek č. 1

Vícepráce bez DPH (viz příloha dod.č.l)	655 251,-Kč

Méněpráce bez DPH (viz příloha dod.č.l)	- 1 713 098,-Kč

Změna ceny dle Dod.č.l bez DPH	- 1 057 847,-Kč

Nová smluvní cena za provedení souboru stavebních úprav spojených s připojením výrobny, kogenerační jednotky GENTEC typ KE-MNG 260 eco-AE je 2 033 660,-Kč bez DPH.

- Doba a místo plnění

- Z důvodu časové přípravy na provedení změn v rozsahu dodávky díla (vícepráce a méněpráce ) a jejich následné realizace se mění termín dokončení díla do 20.11.2024.

V.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento dodatek č.l mohou smluvní strany pouze písemnou formou.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.7.2024, zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech v elektronické podobě s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.l nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací ve znění dodatku č.l

V Havířově dne g, j2. 2024

| Změnový list k dodatku č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: |  |  |
| Nemocnice Havířov, p.o. |  |  |
| osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby |  |  |
| Technický dozor stavebníka: |  |  |
| Autorský dozor: |  |  |
| ■ |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |
| Energia art & technology, s.r.o. |  |  |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby |  |  |
| Označení zakázky (název akce): | Vyvedení tepelného výkonu z kogenerační jednotky v kotelně |  |
| Číslo smlouvy: |  |  |
| Cena za dílo (v Kč) | bez DPH | včetně DPH |
| Původní smlouva - bez dodatku | 3 091 507,00 | 3 740 723,47 |
| Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | -1 057 847,00 | -1 279 994,87 |
| Po uzavření dodatku č. 1 | 2 033 660,00 | 2 460 728,60 |

| Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.l |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce |  |  |  |
| Předmět víceprací: (jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly) |  | Změna trasy kabeláže do rozvodny |  |
| Zdůvodnění víceprací + cena: (pro každou změnu dle pořadového čísla) |  | Po provedení fyzické kontroly kolektoru bylo konstatováno, že není technicky možné instalovat přívodní kabeláž do kolektoru v souladu s PD. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že přívodní kabeláž bude vedena mimo kolektor v terénu, popř. pod zpevněnými plochami. Na základě této změny dojde k optimalizaci kabeláže a s tím spojeným drobným úpravám v rozvodně objektu. Součástí změny je i napojení VZT zařízení, ketré nebylo řešeno v původní projektové dokumentaci. |  |
| Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH): |  | 655 251,00 |  |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny | Požadavek zadavatele |  |
|  | - | - |  |
|  | - | - |  |
|  | - | - |  |
| Jméno a podpis AD: |  |  |  |
| Méněpráce |  |  |  |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: (jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč odkazu na VCP} |  | Odečet původní kabeláže, vč. montážních prvků |  |
| Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH): |  | -1 713 098,00 |  |
| Záměna položek dle §222 odst. 7 |  |  |  |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny |  |  |  |

| Závěry: | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby | ANO |
| --- | --- | --- |
|  | Změny mají vliv na harmonogram realizace | ANO |
|  | Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo. | SOUHLASÍ |

| Přílohy: | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo |
| --- | --- |
|  | 2/ Vyčíslení méněprací |
|  | 3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ (nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace) |
|  | 4/ Všechny uvedené VCP jsou nutné realizovat pro úspěšné ukončení realizovaného díla a následné bezproblémové užívání dané technologie, ale současně mají dopad na termín realizace. Konečný termín dokončení díla se tímto posouvá do 20. 11. 2024. |