|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Dolánky – Zhotovitel stavby**

**Změnový list č. 5**

**Příloha č. 1 – Podrobný popis a zdůvodnění změn**

**Podrobný popis a zdůvodnění změny**

Jedná se o následující činnosti:

* Doplnění dubových odražečů na úvazné tyče horního i dolního stání

Jedná se o změnu na základě požadavku objednatele.

Objednatel po konzultacích se správcem vodního toku, Státní plavební správou, uživateli vodní cesty a i na základě zkušeností z již realizovaných čekacích stání, přistoupil k požadavku na doplnění dubových odrazných trámců na úvazné tyče horního i dolního stání.

Tato úprava přinese zvýšení odolnosti konstrukce proti poškození povrchové protikorozní ochrany a výraznou měrou přispěje i ke zvýšení bezpečnosti pro uživatele vodních cest, kdy budou uvázané lodě lépe chráněny proti poškození.

Změnou nedojde ke změně stavebního povolení. Technické provedení bylo konzultováno se správcem vodního toku (budoucím vlastníkem) a se státní plavební správou.