Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1124000754

**Fakulta stavební ČVUT v Praze**

se sídlem: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

IČO: 68407700

DIČ: CZ684077700

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx,

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách

(dále jen „**objednatel**“)

a

**TECHNISERV, spol. s.r.o.**

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha

zastoupená: Mgr. Martinem Kovářem, prokuristou

IČ: 44264020

DIČ: CZ44264020

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx,

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

(dále jen „**zhotovitel**“)

S ohledem na to, že

1. smluvní strany uzavřely dne 20.11.2024 na základě veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem FSv - Příprava slaboproudých rozvodů pro projekt Robotické laboratoře smlouvu o dílo č. 1124000754 (dále též „Smlouva“);
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že stávající kabelové trasy, zejména ve stoupačkách, jsou neprůchodné, a je třeba zvolit trasy nové, což bude mít za následek prodloužení tras a vyšší spotřebu UTP kabelu a tudíž i vyšší náklady na plnění díla. Celková cena smlouvy o dílo se tímto navyšuje o 339 014,86 Kč bez DPH.
3. Tato změna závazku ze smlouvy tvoří 15% z celkové ceny veřejné zakázky.
4. V souvislosti se změnou kabelových tras je nezbytné prodloužit dobu plnění díla o pět dní.
5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a tudíž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
6. Objednatel má zájem na dokončení díla v termínu a se změnou závazku, nezbytnou pro dokončení díla, souhlasí;

se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy.

1. Článek IV odst. 1) Smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou celkovou cenu, která činí 2 592 728,06 Kč bez DPH.

1. Článek III odst. 3) Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně provedené dílo Objednateli nejpozději do 31.1.2025.

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a smluvní strany jej podepisují elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.
3. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha: Změnový list číslo 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne dle el. podpisu |  | V Praze dne dle el. podpisu |
|  |  |  |
| za objednatele  Ing. Petr Matějka, Ph.D.  tajemník |  | za zhotovitele  Mgr. Martin Kovář  prokurista |