**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ o dílo**

**NÁBYTEK NA MÍRU P10**

uzavřené dne 25. 4. 2024 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně**

příspěvková organizace Statutárního města Brna

 sídlo: Ponávka 139/6, 602 00 Brno

 jednající: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

 IČ: 00209813

 DIČ: CZ00209813

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

 zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: Prosto interiér, s.r.o.**

sídlo: Němčany 307, 684 01 Němčany

jednající: Josef Procházka, jednatel

IČ: 03171906

DIČ: CZ03171906

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxxx

zapsaná v OR: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 112605

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“).

**II.**

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany Úrazová nemocnice v Brně jako Objednatel a společnost Prosto interiér s.r.o. jako Zhotovitel uzavřely mezi sebou dne 25. 4. 2024 Smlouvu o dílo.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. IX odst. 6 Smlouvy dohodly na změně čl. IV – Termín plnění odst. 1 – v části 2. Etapa, třetí odrážka, jejíž nové znění je následující:

- Nástup na montáž bude probíhat v termínu od 1. 11. 2024 nejpozději však do 1. 3. 2025.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo Nábytek na míru P10 tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.
2. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejní Objednatel tento dodatek v Registru smluv. Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu.
3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních, nejedná-li se o elektronické vyhotovení Dodatku, které je vytvořeno v jediném elektronickém vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a souhlasí s jeho zněním, což stvrzují svými podpisy.

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

V Němčanech dne: 23. 12. 2024 V Brně dne: 27. 12. 2024

...................................................... ………...........................................................

 Josef Procházka, jednatel prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

 Prosto interiér s.r.o. Úrazová nemocnice v Brně