### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě Průmysl 4.0

Ev.č.:	FV20286

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Specifikace požadavků Sběr a rešerše materiálů a zejména výzkum způsobů a možností řešení problematiky pokročilých metod ve smyslu výzvy Průmysl 4.0. Vznikne základní analýza pro ISÚ a pro modul BM. |  |  |
| 1.1 | Plán kvality projektu | NUMERICA | 06/2017 |
| 1.2 | Sběr dat, výzkum a analýza informačních toků, matemat. modelů | NUMERICA | 09/2017 |
| 1.3 | Rešerše benchmarkingu a analýza požadavků údržby na indikátory výkonnosti s přihlédnutím k výzvě Průmysl 4.0 | Česká zemědělská univerzita | 09/2017 |
| 1.4 | Výzkum a systémová analýza pro modul BM/verifikace | Česká zemědělská univerzita NUMERICA | 12/2017 |
| 1.5 | Výzkum a systémová analýza pro ISÚ /verifikace | NUMERICA Česká zemědělská univerzita | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Výzkum, vývoj a realizace modulu Benchmarking (BM) Vývoj a implementace modulu Benchmarking a jeho plnění reálnými daty. |  |  |
| 2.1 | Výzkum a návrh řešení modulu BM – design/verifikace | Česká zemědělská univerzita NUMERICA | 03/2018 |
| 2.2 | Výzkum implementace/implementační analýza BM/verifikace | NUMERICA Česká zemědělská univerzita | 05/2018 |
| 2.3 | Implementace – programování BM/verifikace | NUMERICA Česká zemědělská univerzita | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Výzkum, vývoj a realizace informačního systému údržby (ISÚ) Vývoj a implementace ISÚ, dle věcné náplně projektu a systémové analýzy vypracované v rámci 1. etapy. Výzkum a výběr vhodné varianty řešení, která umožní navrhnout a optimalizovat architekturu systému pro univerzální použití v různých a velmi rozdílných průmyslových systémech, s rozdílným rozhraními, vazbami a informačními toky. |  |  |
| 3.1 | Výzkum a návrh řešení ISÚ – design/verifikace | NUMERICA Česká zemědělská univerzita | 03/2019 |
| 3.2 | Implementační analýza – ISÚ/verifikace | NUMERICA Česká zemědělská univerzita | 05/2019 |
| 3.3 | Implementace – programování ISÚ /V&V | NUMERICA Česká zemědělská univerzita | 12/2019 |
| 3.4 | Sběr a implementace dat pro modul BM | Česká zemědělská univerzita | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 4 | Zkušební provoz a vypracování dokumentace Odzkoušení a zpětná vazba z reálného provozu, optimalizace a vypracování dokumentace. |  |  |
| 4.1 | Zkušební provoz ISÚ včetně modulu BM | NUMERICA Česká zemědělská univerzita | 05/2020 |
| 4.2 | Vyhodnocení zkušebních provozů | NUMERICA Česká zemědělská univerzita | 06/2020 |
| 4.3 | Vypracování uživatelské dokumentace | NUMERICA Česká zemědělská univerzita | 06/2020 |

ISÚ	Informační systém řízení údržby

BM	modul Benchmarking

V&V	verifikace a validace