**Dodatek č. 2**

**Smlouvy o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 928/2016**

**číslo smlouvy dodavatele: 02-0-3372-5906/16**

**Název díla:**

**„Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

**IČ:** 47 11 69 01

**DIČ:** CZ47116901

**zastoupený:** Ing. Janem Cihlářem

**zhotovitele zastupuje:**

tel.:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Dodavatele zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje:

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

*Původní znění:*

**Zahájení díla:** **10.10.2016**

Dílčí plnění:

DUR 30.07.2017

OGP 30.07.2017

**Ukončení díla:**  **30.07.2017**

*Nové znění:*

**Zahájení díla:** **10.10.2016**

Dílčí plnění:

DUR 29.09.2017

OGP 29.09.2017

**Ukončení díla:**  **30.10.2017**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne Praha, dne

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jan Cihlář

investiční ředitel ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

**objednatel (podpis, razítko) dodavatel (podpis, razítko)**