DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. UPR/000003/2020/DIL

**1. Smluvní strany**

* 1. **Objednatel:**

Název : **Město Chrudim**

 Adresa : **Resselovo náměstí 77**

**537 16 Chrudim I**

 Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**,starostou města Chrudim

IČO 00270211

DIČ CZ00270211

Bank. Spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technických Ing. Hana Luptáková telefon: 469 657 470

 Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

 David Chudomský, dipl. ekonom telefon: 469 657 479

 *(dále jen objednatel)*

**1.2 Zhotovitel: Sweco a.s.**

Sídlo společnosti Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Doručovací adresa Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

1. smluvních Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

 Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

telefon: +420 261 102 242

b) technických Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131

telefon: +420 261 102 242

E-mail: praha@sweco.cz

IČ 26475081

DIČ CZ26475081

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4

Číslo účtu: 1700041/0100

 *(dále jen zhotovitel)*

**Název předmětu smlouvy:**

 **Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace**

**1. Předmět dodatku č. 3**

# Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020, s předmětem smlouvy **„Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace“,** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.07.2021 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva).

**1.1.**

# **Smluvní strany sjednávají prodloužení lhůty pro předání kompletního předmětu smlouvy do 14.3.2025, a s ohledem na tuto skutečnost se tímto Dodatkem č. 3 mění čl. 4 – Způsob a doba plnění, bod 4.2., který nově zní takto:**

*Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:*

*Zahájení prací na projektu nejpozději ihned po podpisu smlouvy*

*Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději do 14.3.2025,*

*přičemž se předpokládá postupné odevzdání díla, které bude prováděno dle následujícího harmonogramu:*

**Tabulka s harmonogramem zůstává beze změny.**

**1.2.**

# **V návaznosti na změnu Smlouvy uvedenou v bodě 1.1. tohoto Dodatku č. 3 (prodloužení termínu plnění z důvodu prodloužení doby pro získání stavebního povolení, které bylo zaviněno jak na straně objednatele a zhotovitele, tak legislativními podmínkami, zejména stavebním zákonem, který v době žádosti o stavební povolení procházel přechodným obdobím) a v souladu s čl. 4. Smlouvy, bod 4.2. poslední odstavec, se smluvní strany dohodly, že nebude uplatněno navýšení částek dosud neprovedené části díla do 15. 12. 2024 o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2023 k srpnu 2023 (13,6 %), vynásobenou počtem let (1 rok), o které se prodlužuje termín předání jednotlivých dílčích dosud neodevzdaných částí díla.**

**2. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:**

**2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020 zůstávají beze změny.

**2.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

**2.4.** Uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**2.5.** Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

**2.6.** Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 13.1.2025 usnesením č. R/1/2025.

**2.7.** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, prohlašují, že tento nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy obou smluvních stran.

V Chrudimi dne ……………… V Praze dne ………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

.......................................... ................................................

Ing. František Pilný, MBA

 starosta města

 .................................................