Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy objednatele: 1550/2023 č. smlouvy zhotovitele: 12-3303-0100**

**„Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí  
Rakovnického potoka – předprojektová příprava“**

Dotační program MZe ČR 129 430 „Podpora opatření pro zmírnění dopadů sucha –  
projektová příprava a realizace nezbytných investic“

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad

Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel: Sweco a.s.**

Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

**oprávněn(i) k podpisu smlouvy:**

**oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:** Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva

vedoucí projektového týmu: zástupce vedoucího projektového týmu:

tel.: e-mail:

26475081

CZ26475081

IČO:

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:

**Zhotovitel je zapsán v** obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany spolu dne 15. 1. 2024 (s účinností od 18. 1. 2024) uzavřely Smlouvu o dílo č. (č. smlouvy objednatele: 1550/2023, č. smlouvy zhotovitele: 12-3303-0100) - dále jen „Smlouva“, jejímž předmětem je projektová příprava vodních děl pro stavbu přivaděče vody a převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka v rámci akce: „Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí Rakovnického potoka – předprojektová příprava.“

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění Smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

Důvody jednotlivých změn týkajících se Části A, konkrétně A2 - tzn. důvody jednotlivých víceprací, méněprací, změn termínů, rozdělení činností A.2. do dvou etap a rozšíření předmětu plnění jsou blíže popsány **v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.** V této příloze jsou popsány veškeré změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku. Tato příloha č. 1 Dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy a nahrazuje původní přílohu č. 3 Smlouvy, jejíž původní znění se ruší

Smluvní strany dále ruší **Přílohu č. 4 této Smlouvy** – Postupové termíny dílčího plnění a nahrazují ji novou Přílohou č. 4, která je přílohou tohoto Dodatku.

**Smluvní strany dále mění čl. IV. Smlouvy:**

**Původní znění Čl. IV. dotčeného tímto dodatkem:**

***Čl. IV. CENA***

*Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:*

***29 933 350 Kč bez DPH***

*Z toho:*

*Část A – Průzkumy 14 293 350 Kč bez DPH*

*Část B – Dokumentace DUR včetně inženýrské činnosti 14 100 000 Kč bez DPH Část C – Dokumentace EIA 450 000 Kč bez DPH*

*Část D – Vizualizace stavby 440 000 Kč bez DPH*

*Část E – Návrh plánu realizace dokumentace formou modelu BIM pro další stupně dokumentace 650 000 Kč bez DPH*

*Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.*

*Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.*

**Nové znění Čl. IV. dotčeného tímto dodatkem:**

***Čl. IV. CENA***

*Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:*

***29 933 300 Kč bez DPH***

*Z toho:*

*Část A – Průzkumy* ***14 293 300 Kč bez DPH***

*Část B – Dokumentace DUR včetně inženýrské činnosti 14 100 000 Kč bez DPH Část C – Dokumentace EIA 450 000 Kč bez DPH*

*Část D – Vizualizace stavby 440 000 Kč bez DPH*

*Část E – Návrh plánu realizace dokumentace formou modelu BIM pro další stupně dokumentace 650 000 Kč bez DPH*

*Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.*

*Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.*

**Smluvní strany dále do čl. V smlouvy doplňují bod 11 následujícího znění:**

*11. Fakturace části A.9 Geodetické zaměření - optimalizace trasy na základě IČ bude provedena na základě skutečně provedeného předmětu plnění, jehož rozsah bude předem dohodnut na výrobních poradách mezi objednatelem a zhotovitelem.*

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o

Dodatek č. 1 k SOD 1550/2023 registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 4

V Chomutově dne

V Praze dne

……………………………………

Investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. místopředseda představenstva Sweco a.s.

…………………………………….

členka představenstva

Sweco a.s.