DODATEK C. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO /

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Domov pro seniory Háje

K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje

*Sídlo:*

*Zastoupený:*

*IČ:*

*DIČ:*

*Bankovní spojení: číslo účtu:*

Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelkou DS Háje

708 75 111

není plátcem DPH

*na straně jedné jako „****Objednatel***"

Hůrka 54, 530 02 Pardubice Ing. arch. Liborem Dugou 27542009 CZ27542009

***astalon s.r.o.***

*Sídlo:*

*Zastoupený:*

*IČ:*

*DIČ:*

*Bankovní spojení: číslo účtu:*

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka

25057

na straně druhé jako *„Zhotovitel"*

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 23.2.2017, (dále jen „Smlouva") dodatek

tohoto znění:

Preambule

V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že současné stavební dispozice rekonstruovaných prostor neodpovídají hygienickým a provozním požadavkům na nový provoz a jsou nutné oproti původnímu záměru i stavební úpravy pro umístění nových technologických provozů a dále je nezbytná i výměna nefunkční vzduchotechnické instalace. Z tohoto důvodu není možné dodržet původně stanovený požadavek na maximální cenu stavby.

Článek I. Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v PREAMBULI a v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následující změně smlouvy:

*1.1.* Odstavec 4.2. ČLÁNKU 4. CENA STAVBY smlouvy se mění na následující znění:

*4.2.* Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. souhrnného rozpočtu podle cenové soustavy RTS) nepřekročí 20 000 000,- Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla (honoráře zhotovitele)"

za Objednatele

strana číslo 1 z celkem 2

za Zhotovitele

Článek II. Závěrečná ustanovení

II. 1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

II.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne 12.4.2017

V Praze dne 12.4.2017

za objednatele

***za zhotovitele***

*Ing.jednatel společnosti*

Mgr. Dagmar Zavadilová  
ředitelka DS Háje

za Objednatele

strana číslo 2 z celkem 2

za Zhotovitele