**Dodatek č. 1 smlouvy**

**č. smlouvy objednatele: 46/2024**

Uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

**Smluvní strany**

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046 DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

Greensite s.r.o.

Nové sady 988/2, 60200 Brno

Zastoupený: Bc. Zdeněk Lanta, jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Fukala

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s. č. ú. 5882786369/0800

IČ: 09171118 DIČ: CZ09171118

Tel.: 777301742 e-mail: [fukala@greensite.cz](mailto:fukala@greensite.cz)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba „Krajinářské úpravy – odpočinková zóna v lokalitě Svítkov – západ“.

1. Článek č. IV se rozšiřuje takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. IV v bodě 4.1 smlouvy o dílo navíc za provedené **vícepráce v hodnotě 117 403,09 Kč** **bez DPH.**

Dohodnuté vícepráce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1. Zhotovitel se zavazuje neúčtovat si za méněpráce částku **19.314 Kč bez DPH**

**¨**

**Cena za realizaci prací bez DPH 2 185 931,51 Kč**

**Cena za vícepráce bez DPH 117 403,09 Kč**

**Cena za méněpráce 19 134,00 Kč**

**CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 bez DPH 2 284 200,60 Kč**

**DPH 21 % 479 682,13Kč**

**CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 včetně DPH 2 763 882,73 Kč**

1. Článek č. VI se přidává v bodu 6.2

Lhůta pro povedení víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku je **nejpozději do 30. 04. 2025**.

1. Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

V Pardubicích dne: 28.11.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………. …………………………..

Petr Králíček, Bc. Zdeněk Lanta, jednatel

starosta MO Pardubice VI Greensite s.r.o.