|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 9 |
| Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | Datum: 10.10.2024 |
| Název akce:  **„Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 10.10.2024 | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| Viz příloha |
| Zápisy z kontrolních dnů, zpráva statika |
| **Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ**Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS1-KS6*Při výkopových pracích byli zjištěny šachty bývalého kolektoru, již nefunkční.* *Stávající překrytí železobetonovou deskou bylo vybouráno, odstranění instalací, vyčištění dna, zaslepení čel kolektorů, zajištění odvodnění dna šachty, hutněný zásyp šachty.* Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS7 *Šachta KS7 - úprava šachty mezi objekty 3485/53 a 3489/55**Výšková úprava - snížení nivelety poklopu z důvodu kolize s budoucím chodníku**Stávající poklop ubourán, šachta překryta panely a zabetonována.* **Odstranění stávajících zpevněných ploch***Jedná se o naprosto nepředvídatelnou skutečnost, kdy v rozporu s provedenou sondáží do konstrukce vozovky bylo po celoplošném odstranění asfaltu odhaleno podloží nikoli ze štěrku, ale s vrstvou betonu o mocnosti až cca 30cm, kterou bylo třeba odstranit, došlo k doplnění štěrků.* |
| Počet připojených listů specifikací: 51  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [ ]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [x]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍMStanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM |
| Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace, zpráva statika, geodetické zaměření |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 9 |
| Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |
| Změnový list vystavil: | Ing. Marie Smištíková |
| Datum:  | 10.10.2024 |
| **Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ**Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS1-KS6*Při výkopových pracích byli zjištěny šachty bývalého kolektoru, již nefunkční.* *Stávající překrytí železobetonovou deskou bylo vybouráno, odstranění instalací, vyčištění dna, zaslepení čel kolektorů, zajištění odvodnění dna šachty, hutněný zásyp šachty.* Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS7 *Šachta KS7 - úprava šachty mezi objekty 3485/53 a 3489/55**Výšková úprava - snížení nivelety poklopu z důvodu kolize s budoucím chodníku**Stávající poklop ubourán, šachta překryta panely a zabetonována.* **Odstranění stávajících zpevněných ploch***Jedná se o naprosto nepředvídatelnou skutečnost, kdy v rozporu s provedenou sondáží do konstrukce vozovky bylo po celoplošném odstranění asfaltu odhaleno podloží nikoli ze štěrku, ale s vrstvou betonu o mocnosti až cca 30cm, kterou bylo třeba odstranit, došlo k doplnění štěrků* |
| Počet připojených listů specifikací: 51 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH: **0,00 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**726 502,92 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **726 502,92 Kč** |  Má vliv na termín dokončení.  |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |    |
| Datum:  | Datum:  |

  |