| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  | Datum: 10.10.2024 |  |  |  |
| Název akce: „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 10.10.2024 |  |  |  | poštou |  | e-mailem |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů, zpráva statika |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ # Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS1-KS6 Při výkopových pracích byli zjištěny šachty bývalého kolektoru, již nefunkční. Stávající překrytí železobetonovou deskou bylo vybouráno, odstranění instalací, vyčištění dna, zaslepení čel kolektorů, zajištění odvodnění dna šachty, hutněný zásyp šachty. # Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS7 Šachta KS7 - úprava šachty mezi objekty 3485/53 a 3489/55 Výšková úprava - snížení nivelety poklopu z důvodu kolize s budoucím chodníku Stávající poklop ubourán, šachta překryta panely a zabetonována. Odstranění stávajících zpevněných ploch Jedná se o naprosto nepředvídatelnou skutečnost, kdy v rozporu s provedenou sondáží do konstrukce vozovky bylo po celoplošném odstranění asfaltu odhaleno podloží nikoli ze štěrku, ale s vrstvou betonu o mocnosti až cca 30cm, kterou bylo třeba odstranit, došlo k doplnění štěrků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace, zpráva statika, geodetické zaměření. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 9. Zhotovitel:; STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Změnový list vystavil:; Ing. Marie Smištíková. Datum:; 10.10.2024. Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ # Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS1-KS6 Při výkopových pracích byli zjištěny šachty bývalého kolektoru, již nefunkční. Stávající překrytí železobetonovou deskou bylo vybouráno, odstranění instalací, vyčištění dna, zaslepení čel kolektorů, zajištění odvodnění dna šachty, hutněný zásyp šachty. # Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS7 Šachta KS7 - úprava šachty mezi objekty 3485/53 a 3489/55 Výšková úprava - snížení nivelety poklopu z důvodu kolize s budoucím chodníku Stávající poklop ubourán, šachta překryta panely a zabetonována. Odstranění stávajících zpevněných ploch Jedná se o naprosto nepředvídatelnou skutečnost, kdy v rozporu s provedenou sondáží do konstrukce vozovky bylo po celoplošném odstranění asfaltu odhaleno podloží nikoli ze štěrku, ale s vrstvou betonu o mocnosti až cca 30cm, kterou bylo třeba odstranit, došlo k doplnění štěrků. Počet připojených listů specifikací: 51; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč; Cena víceprací bez DPH: 726 502,92 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 726 502,92 Kč; Má vliv na termín dokončení.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum:. |