|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 9 | |
| Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | | | | | | Datum: 10.10.2024 | | | |
| Název akce:  **„Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 10.10.2024 | | | | poštou | | e-mailem | | faxem | | osobně |
|  | |  | |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Viz příloha | | | | | | | |
| Zápisy z kontrolních dnů, zpráva statika | | | | | | | |
| **Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ** Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS1-KS6 *Při výkopových pracích byli zjištěny šachty bývalého kolektoru, již nefunkční.*  *Stávající překrytí železobetonovou deskou bylo vybouráno, odstranění instalací, vyčištění dna, zaslepení čel kolektorů, zajištění odvodnění dna šachty, hutněný zásyp šachty.* Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS7 *Šachta KS7 - úprava šachty mezi objekty 3485/53 a 3489/55*  *Výšková úprava - snížení nivelety poklopu z důvodu kolize s budoucím chodníku*  *Stávající poklop ubourán, šachta překryta panely a zabetonována.*  **Odstranění stávajících zpevněných ploch**  *Jedná se o naprosto nepředvídatelnou skutečnost, kdy v rozporu s provedenou sondáží do konstrukce vozovky bylo po celoplošném odstranění asfaltu odhaleno podloží nikoli ze štěrku, ale s vrstvou betonu o mocnosti až cca 30cm, kterou bylo třeba odstranit, došlo k doplnění štěrků.* | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 51 | | | | | | |  | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace, zpráva statika, geodetické zaměření |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 9 | | Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 | | | | Změnový list vystavil: | Ing. Marie Smištíková | | | | Datum: | 10.10.2024 | | | | **Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ** Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS1-KS6 *Při výkopových pracích byli zjištěny šachty bývalého kolektoru, již nefunkční.*  *Stávající překrytí železobetonovou deskou bylo vybouráno, odstranění instalací, vyčištění dna, zaslepení čel kolektorů, zajištění odvodnění dna šachty, hutněný zásyp šachty.* Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS7 *Šachta KS7 - úprava šachty mezi objekty 3485/53 a 3489/55*  *Výšková úprava - snížení nivelety poklopu z důvodu kolize s budoucím chodníku*  *Stávající poklop ubourán, šachta překryta panely a zabetonována.*  **Odstranění stávajících zpevněných ploch**  *Jedná se o naprosto nepředvídatelnou skutečnost, kdy v rozporu s provedenou sondáží do konstrukce vozovky bylo po celoplošném odstranění asfaltu odhaleno podloží nikoli ze štěrku, ale s vrstvou betonu o mocnosti až cca 30cm, kterou bylo třeba odstranit, došlo k doplnění štěrků* | | | | | Počet připojených listů specifikací: 51 | | Počet připojených výkresů: 0 | | | Cena méněprací bez DPH:  **0,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **726 502,92 Kč** | | | Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **726 502,92 Kč** | | Má vliv na termín dokončení. | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | |  | |  | | | Datum: | | Datum: | | | | | | | | | | | | |