| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  | Datum: 10.10.2024 |  |  |  |
| Název akce: „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 10.10.2024 |  |  |  | poštou |  | e-mailem |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Protokol o předání staveniště |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: SoD odstavec 2.4. LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ # Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení # staveniště: - nejpozději do 216 + 21 dnů od předání a převzetí staveniště. Předání staveniště 9.4.2024 +216dní – předání díla 11.11.2024 Nový termín 9.4.2024 + 216+21dní – předání díla 2.12.2024 Z důvodu velkého rozsahu nepředvídatelných prací při zakládání zárubní zdi a výskytu betonové konstrukce v chodníkách a komunikacích, které bylo nutné vybourat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. Příloha: Protokol o předání staveniště. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 15. Zhotovitel:; STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Změnový list vystavil:; Ing. Marie Smištíková. Datum:; 10.10.2024. Předmět změny: SoD odstavec 2.4. LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ # Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení # staveniště: - nejpozději do 216 + 21 dnů od předání a převzetí staveniště. Předání staveniště 9.4.2024 +216dní – předání díla 11.11.2024 Nový termín 9.4.2024 + 216+21dní – předání díla 2.12.2024 Z důvodu velkého rozsahu nepředvídatelných prací při zakládání zárubní zdi a výskytu betonové konstrukce v chodníkách a komunikacích, které bylo nutné vybourat.. Počet připojených listů specifikací: 4; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH:; Cena víceprací bez DPH:. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. Má vliv na termín dokončení. Nově sjednaná lhůta 2.12.2024. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum:. |