# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1181/KT/2024 ze dne 1. 8. 2024, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č.2477/24-RM ze dne 18. 7. 2024 a č. 3226/25-RM ze dne 23. 1. 2025 a týkající se akce: 
„Rekonstrukce části objektu Hluboká 3, Jihlava“

## Smluvní strany

  - Objednatel: 	Statutární město Jihlava

se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

IČO:		002 86 010

(dále též jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:	SDZprofin, s.r.o.

se sídlem: 	Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Miroslavem Zimolkou, jednatelem

IČO: 		253 39 010

(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1181/KT/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce části objektu Hluboká 3, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).

  - V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.

  - S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy ZL č. 1 - 15.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1: Statika

Po odkrytí dřevěných k-cí stropu bylo zjištěno, že nejsou v tak špatném stavu. Bylo přistoupeno k optimalizaci řešení (dřevěné konstrukce stropu byly zakryty podbitím a omítkou)

Přípočty 					            	  	 	  + 13.506,66 Kč

Odpočty 					            	  	 	  -  70.422,37 Kč

Celkem								  -  56.915,71 Kč

Změnový list č. 2: Zbourání a znovuvystavění zdi

Při bouracích pracech bylo zjištěn nevyhovující stav zdi. Bylo přistoupeno k jejímu vybourání a nahrazení novou

Přípočty 					            	  	 	  + 30.183,21 Kč

Odpočty 					            	  	 	  -    1.770,30 Kč

Celkem								  + 28.412,91 Kč

Změnový list č. 3: Obklady

Obklady dle výběru objednatele

Přípočty 					            	  	 	  + 28.209,23 Kč

Odpočty 					            	  	 	  -  33.680,54 Kč

Celkem								  -    5.471,31 Kč

Změnový list č. 4: Úprava nahnilého trámu

Po odkrytí dřevěných k-cí stropu bylo zjištěno, že nejsou v tak špatném stavu. Bylo přistoupeno k optimalizaci řešení

Přípočty 					            	  	 	+     6.040,62 Kč

Odpočty 					            	  	  	-             0,00 Kč

Celkem								+      6.040,62 Kč

Změnový list č. 5: Statika

Úprava dle zhodnocení stavu zděných k-cí – potřeba zvětšit výměru podezdění zdiva. Bylo přistoupeno k optimalizaci řešení

Přípočty 					            	  	 	   + 3.568,33 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -         0,00 Kč

Celkem								   + 3.568,33 Kč

Změnový list č. 6: Odvětrání sklepa

Odkrytím existujícího kanálku bylo přidáno nucené větrání pro sklepní prostory

Přípočty 					            	  	 	   + 7.492,28 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -         0,00 Kč

Celkem								   + 7.492,28 Kč

Změnový list č. 7: Osekání špalet

Osekání špalet pro zajištění lepšího otevírání dveří

Přípočty 					            	  	 	   + 4.715,27 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -         0,00 Kč

Celkem								   + 4.715,27 Kč

Změnový list č. 8: Vybourání a znovu osazení zárubní do sklepa

V rámci rekonstrukčních prací bylo zjištěno, že ocelová zárubeň je uvolněná a je nutné jí opatrně vybourat a opětovně osadit a zazdít

Přípočty 					            	  	 	   + 2.212,06 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -         0,00 Kč

Celkem								   + 2.212,06 Kč

Změnový list č. 9: Oprava stropu chodba

V rámci rekonstrukčních prací (oškrabání malby stropu) bylo zjištěno, že omítka je popraskaná. Bylo rozhodnuto o zpevnění sklovláknitou tkaninou a tmelem

Přípočty 					            	  	 	   + 8.337,15 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -         0,00 Kč

Celkem								   + 8.337,15 Kč

Změnový list č. 10: Přezdění stávající rozpadlé příčky

V rámci rekonstrukčních prací bylo zjištěno, že příčka za wc v m117 je popraskaná a nestabilní. Bylo rozhodnuto o zbourání a znovu vyzdění

Přípočty 					            	  	 	   + 20.363,95 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -         0,00 Kč

Celkem								   + 20.363,95 Kč

Změnový list č. 11: Doplnění vypínače k ventilátoru v kuchyňce

V rámci rekonstrukčních prací byl vznesen požadavek na doplnění vypínače k ventilátoru

Přípočty 					            	  	 	   +  1.356,23 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -         0,00 Kč

Celkem								   +  1.356,23 Kč

Změnový list č. 12: Oprava omítek nad rámec projektu

V rámci rekonstrukčních prací (oškrabání maleb) byla zjištěna místa, kde byla omítka nestabilní a bylo nutné tyto místa opravit

Přípočty 					            	  	 	   + 10.682,51 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -         0,00 Kč

Celkem								   + 10.682,51 Kč

Změnový list č. 13: Změna podhledu M114

Do místnosti m114 zasahují 2 klenby a provedení kazetového podhledu by nebylo technicky proveditelné. Bylo rozhodnuto o opravě omítky kleneb

Přípočty 					            	  	 	   +  2.871,18 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -   1.040,17 Kč

Celkem								   +   1.831,01 Kč

Změnový list č. 14: Změna podhledu M117

Bylo rozhodnuto o využití stávající k-ce sdk stropu v m117 a doplnění o parotěsnou folii a znovu zaklopení novou sdk deskou

Přípočty 					            	  	 	   +  1.834,49 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -   4.639,56 Kč

Celkem								   -   2.805,07 Kč

Změnový list č. 15: Obklad průvlaku

Na základě změny statiky (doplnění ocelového průvlaku) bylo rozhodnuto o obkladu průvlaku SD deskami

Přípočty 					            	  	 	   +  2.664,38 Kč

Odpočty 					            	  	 	   -          0,00 Kč

Celkem								   +   2.664,38 Kč

## PŘEDMĚT DODATKU

  - S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní znění čl. IV. odst. 1. smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo	4.845.686,12 Kč

Celková cena dodatku č. 1	+   32.484,61 Kč

Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1

4.878.170,73 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

  - Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

  - Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

  - Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

| V Jihlavě dne 28.1.2025 ………………………………………… Za zhotovitele | V Jihlavě dne 27.1.2025 ………………………………………… Za objednatele |
| --- | --- |