 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 2183/2024/SS

**Sportovní areál Na Podolí - nové travnaté hřiště a umělý povrch, Mělník**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,   
     identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg  
     Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

**dále jen „objednatel“**

* 1. **Sport-Technik Bohemia, s.r.o.,** se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8  
     IČ: 49618555, DIČ: CZ49618555,   
     bankovní spojení Fio banka a.s., číslo účtu 2001994739/2010,  
     zastoupen Michal Bohdanecký, jednatel

kontaktní osoba**:** Michal Bohdanecký, xxx  
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24100  
**dále jen „zhotovitel“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 27. 11. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem **Sportovní areál Na Podolí - nové travnaté hřiště a umělý povrch, Mělník** (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 10. 2024.
  2. Uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Smluvní strany prohlašují, že z důvodů, které nelze přičítat k tíži kterékoli ze smluvních stran, nemohou smluvní strany realizovat Dílo dle harmonogramu, jak byl uveden v čl. 3 Smlouvy. V důsledku nefunkčnosti procesu digitálního stavebního řízení, které vedlo k zásadnímu prodlení v postupu stavebních úřadů a dotčených orgánů, nezískal Objednatel oproti původnímu předpokladu potřebné povolení pro provádění Díla včas. Obdobně se ocitli v prodlení se získáním potřebných povolení a souhlasů i další dodavatelé Objednatele, jejichž plnění je podmínkou pro řádné provedení Díla. Z uvedených důvodů, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel s vynaložením odborné péče předvídat, nelze nyní realizovat Dílo dle harmonogramu uvedeném v čl. 3. Současně smluvní strany prohlašují, že z důvodu uvedeného prodlení by se posunulo provádění Díla na dobu, kdy již není možné Dílo řádně provádět z důvodu klimatických podmínek v zimních měsících a požadovaných technologických postupů pro provádění Díla.
  4. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu díla.
  2. Článek 3.2.1 se mění tak, že se posouvá termín zahájení realizace díla z důvodu prodlení vyhotovení stavebního povolení. Tento článek nově zní takto:

3.2.1 zahájení díla – převzetí staveniště: nejdéle 1. 3. 2025.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 2183/2024/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 22/2025/R   
ze dne 20. 1. 2025.

Datum viz digitální podpisy

V Mělníku V Praze

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Michal Bohdanecký  
starosta města Mělník jednatel