 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

č. 936/2024/SS

 **TDS - Úprava uličního prostoru ul. Jezdecká a Sportovní**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,
	identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
	Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

**dále jen „Příkazce“**

* 1. **TFM servis, s.r.o.** se sídlem Živanická 673, 190 17, Praha - Vinoř
	IČ: 09998012, DIČ: TFM servis, s.r.o. není plátcem DPH,
	bankovní spojení Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu 6022174359/0800
	zastoupen panem Ing. Tomášem Melicharem, jednatelem společnosti

 kontaktní osoba: Ing. Tomáš Melichar, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 346108

**dále jen „Příkazník“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 18. 7. 2024 příkazní smlouvu, na základě které se příkazník zavázal provést zajištění činností technického dozoru Příkazníkem pro Příkazce a zajištění dalších souvisejících činností, které souvisí s realizací Stavby pro akci „Úprava uličního prostoru ul. Jezdecká a Sportovní“ (dále jen „dílo“).

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:
	2. Předmětem dodatku č. 1 je změna času plnění.
	3. Článek 4.1. a 4.2. se mění tak, že se posouvá zahájení stavebních prací a nově oba články zní takto:

4.1. Příkazník bude poskytované služby podle článku 3. této Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, provádět v době realizace Díla, přičemž přepokládané zahájení stavební prací je **únor 2025**.

4.2. Činnost dle této Smlouvy bude prováděna do řádného ukončení stavebních prací (převzetí Díla bez vad a nedodělků) přičemž předpokládaný termín dokončení stavebních prací je v srpnu 2025. Celková doba realizace stavebních prací činí 10 měsíců (1. etapa v termínu **02/2025-07/2025** a 2. etapa v termínu 06 -11/2025).

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 936/2024 zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 756/2024/R ze dne 18. 11. 2024

V Mělníku V Praze

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Melichar
starosta města Mělník jednatel TFM servis, s.r.o.