**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

č. S/ŘVC/140/R/PřS/2023 (ev. č. Smlouvy Objednatele)

č. 2024/ŘVC/01-E (ev. č. Smlouvy Konzultanta)

**Smlouva o poskytování služeb**

**Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Komunikace – správce stavby**

(dále také jen „**dodatek**“ či „**Dodatek č. 1**“)

uzavřený mezi

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1

IČO: 67981801

DIČ: CZ67981801

zastoupená: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

peněžní ústav: xxxx, se sídlem xxxx

č. účtu: xxxx

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO: 25070282

DIČ: CZ25070282

zastoupený: xxxx, výkonnou ředitelkou a prokuristou

bankovní spojení: xxxx, č. ú. xxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

Správce společnosti „INF/PGP/SAF – Plavební okruh Veselí n. M. – část Komunikace – SpSt“

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zastoupený: xxxx, předsedou představenstva

bankovní spojení: xxxx, č.ú.: xxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti „INF/PGP/SAF – Plavební okruh Veselí n. M. – část Komunikace – SpSt“

**SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

Zastoupený: xxxx, jednatelem

bankovní spojení: xxxx, č.ú.: xxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

Společník společnosti „INF/PGP/SAF – Plavební okruh Veselí n. M. – část Komunikace – SpSt“

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé. Objednatel a Konzultant dále společně (také jen „**Smluvní strany**“).

1. **Preambule**
	1. Smluvní strany mezi sebou dne 10. 4. 2024 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb – Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav – správce stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele S/ŘVC/140/R/PřS/2023, ev. č. Smlouvy Konzultanta 2024/ŘVC/01-E (dále také jen „**Smlouva**“), která byla ke dni 10. 4. 2024 zveřejněna v registru smluv. Předmětem Smlouvy byly služby Správce stavby dle standardů FIDIC vymezených ve Smlouvě včetně příloh Smlouvy.
2. **Předmět dodatku**
	1. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí investiční akce Objednatele s názvem „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy (dále jen „Záměr“), je mj. dílčí záměr na vytvoření nové přístupové komunikace k přístavu Veselí nad Moravou a zajištění propojení stávajících účelových komunikací (dále jen „Záměr Komunikace“), a původním cílem Objednatele bylo Záměr Komunikace realizovat jedním zhotovitelem vysoutěženým v rámci jednoho zadávacího řízení, avšak z vnějších okolností došlo k nutnosti rozdělení Záměru Komunikace na dvě etapy, kdy každá z etap na zhotovení Záměru Komunikace bude vysoutěžena v rámci dvou samostatných zadávacích řízení na výběr zhotovitele etapy Záměru Komunikace, a Smlouva tuto skutečnost nepředvídala, dohodly se Smluvní strany v souladu s ustanovením s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**ZZVZ**“) na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.
	2. Článek 1. *Obecná ustanovení*, přílohy č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

„Funkci Konzultanta vykonává společnost INF/PGP/SAF – Plavební okruh Veselí n. M. – část Komunikace – SpSt, jejímiž společníky INFRAM a.s., se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9, IČO: 25070282, PRAGOPROJEKT, a.s. se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 5272387 a SAFETY PRO s.r.o. se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO: 28571690. Základní práva a povinnosti Konzultanta

jsou stanoveny ve Smlouvě uzavřené dle tzv. *Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem* (FIDIC WHITE BOOK).

Konzultant bude poskytovat činnosti za účelem splnění předmětu Smlouvy, které jsou dále podrobně specifikovány v této Příloze 1, a to obecně s cílem řádného a včasného plnění Služeb dle Zadávací dokumentace a Smlouvy. Služby Konzultanta budou dále poskytovány v souladu se smlouvou uzavřenou se Zhotovitelem Díla, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami upravujícími řádné poskytování Služeb, včetně obecně závazných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), obecně závazných předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI).

Konzultant, jakožto správce stavby, bude poskytovat Služby nejen v souladu s výše uvedenými smluvními dokumenty ve smyslu FIDIC WHITE BOOK**,** ale rovněž v souladu se standardy činnosti správce stavby tzv. *Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem* (FIDIC RED BOOK, GREEN BOOK).

Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o vyčet minimálního standardu, který je Konzultant povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze o demonstrativní výčet, přičemž je na Konzultantovi coby odborníkovi a profesionálovi, aby dostatečně identifikoval další relevantní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy.

Součástí této Přílohy 1 je rovněž Rozpis služeb sloužící k nacenění, který připravil Objednatel a ocenil Konzultant.

Tam, kde tato Příloha 1 hovoří o „Týmu správce stavby“, rozumí se jím Konzultant ve smyslu Smlouvy.

Tam, kde se v této Příloze 1 hovoří o „výkonu činnosti správce stavby“, rozumí se tím výkon činnosti Konzultanta.

Jakékoliv výstupy, zprávy, hlášení, zápisy atd. musí být vypracovány v souladu s předpisy pro veřejné zakázky hrazené z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Podrobný popis této investiční akce: Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy

Zajištění služby Vedoucího týmu, technického dozoru stavebníka TDS, koordinátora BOZP, geodeta, geotechnika, biologa, či specialisty kontroly výkazů výměr XC4, datového specialisty BIM a administrátora majetkoprávních vztahů. Komplexní kontrolní činnost při provádění stavebně – montážních prací nad řádným provedením projektu jako celku, včetně zajištění souladu přípravy a realizace s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích projektu. Zajištění všech administrativních kroků spojených s kolaudací stavby. Provedení kontroly geometrického plánu na úrovni vkladu do KN a zajištění součinnosti při vkladu stavby do KN.

Investiční akce: **„**Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy**“** (dále též jen jako „STAVBA“ nebo „ZÁMĚR“) je investiční akcí ŘVC ČR.

Cílem záměru „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy“ je vznik plavebního okruhu v délce cca 9 km. Plavební okruh vznikne výstavbou nového plavebního objektu západně od středu města Veselí nad Moravou, tím v tomto místě dojde k propojení řeky Moravy a Baťova kanálu. V rámci záměru bude využit stávající úsek vodní cesty na řece Moravě.

Účelem záměru je vytvoření nové přístupové komunikace k přístavu Veselí nad Moravou a zajištění propojení stávajících účelových komunikací. Součástí projektu jsou také mosty přes vodní toky a dále úpravy oplocení a vegetační úpravy.

**ZÁMĚR bude realizován ve dvou etapách:**

1. **Etapa s názvem Komunikace část A (most přes Baťův kanál, most přes Struhu a jejich napojení na přilehlé komunikace) (dále jen „Komunikace část A“) s předpokládanou realizací v období od 06/2025 - 03/2026, vlastní realizace objektu komunikace 1. Etapa se předpokládá v trvání 40 týdnů a**
2. **Etapa s názvem Komunikace část B (obslužné komunikace a most přes vjezd do přístavu (dále jen „Komunikace část B“) s předpokládanou realizací v období od 10/2025 – 10/2027, vlastní realizace objektu komunikace 2.Etapa se předpokládá v trvání 56 týdnů.**

V době plavebních sezon Přístavu Veselí nad Moravou a Baťova kanálu může být z důvodu neomezení provozu vodní cesty částečná technologická realizační přestávka od května do září daného roku.

Služba, spočívající ve výkonu Správce stavby:

Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Komunikace – **Správce stavby** („**Projekt**"), je uveden v rámci příloh (resp. dokumentů) v části F a G Smlouvy o poskytování služeb dle (DSP a souvisejících rozhodnutí/povolení).“

* 1. Článek 3. *Rozpis služeb sloužící k nacenění*, přílohy č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

„Konzultant se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle Smlouvy (Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné služby) za položkové sazby uvedené níže, nebo do jaké míry je to vhodné podle položkových cen, které jsou založeny na sazbách níže uvedených, a to v souladu se Smlouvou (zejm. článkem 5 Zvláštních obchodních podmínek).

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu za poskytované Služby v souladu s Přílohou 3 Smlouvy.

Paušální sazby uvedené níže, bez DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, vyjma čistých nákladů všech ostatních výdajů na Výjimečné služby dle Podčlánku 5.1.2 písm. b) Obecných podmínek. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, ani náklady na vybavení Personálu Konzultanta nutného k vykonávání Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v paušálních sazbách.

Paušální sazby jsou stanoveny v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Služba** | **(1)Jednotka** | **(2)Předpokládaný počet jednotek** | **(3)Paušální sazba**  | **(4)=(2)x(3)Cena** |
|   |  |  | **(Kč/jedn.)** | **(Kč)** |
| **Přípravná etapa (A - C) – Komunikace část A**  |
| *A Revize společné projektové dokumentace ve stupni DSP –* ***Běžné služby*** |
| Poskytování služeb při revizi projektové sloučené dokumentace ve stupni DSP | Paušální odměna | 1 |  |  |
| *A Revize společné projektové dokumentace ve stupni DSP –* ***Dodatečné služby věcně***  |
| Poskytování služeb při revizi projektové sloučené dokumentace ve stupni DSP | hod. | 15 |  |  |
| *B Revize projektové dokumentace ve stupni DPS –* ***Běžné služby***  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | Paušální odměna | 1 |  |  |
| *B Revize projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby –* ***Dodatečné služby***  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 15 |  |  |
| *C Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby –* ***Běžné služby***  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | Paušální odměna | 1 |  |  |
| *C Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby –* ***Dodatečné služby věcně odpovídající Běžným službám***  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 15 |  |  |
| **Přípravná etapa (A - C) – Komunikace část B** |
| A Revize společné projektové dokumentace ve stupni DSP **– Běžné služby** |
| Poskytování služeb při revizi projektové sloučené dokumentace ve stupni DSP | Paušální odměna | 1 |  |  |
| *A Revize společné projektové dokumentace ve stupni DSP –* ***Dodatečné služby věcně***  |
| Poskytování služeb při revizi projektové sloučené dokumentace ve stupni DSP | hod. | 15 |  |  |
| *B Revize projektové dokumentace ve stupni DPS –* ***Běžné služby*** |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | Paušální odměna | 1 |  |  |
| *B Revize projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby –* ***Dodatečné služby***  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 15 |  |  |
| *C Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby –* ***Běžné služby*** |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | Paušální odměna | 1 |  |  |
| *C Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby –* ***Dodatečné služby věcně odpovídající Běžným službám***  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 15 |  |  |
| **Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D – G) – Komunikace část A** |
| *D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti –* ***Běžné služby*** |
| D Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 20 hod. |  |  |
| E Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 16 hod. |  |  |
| F Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 20 hod. |  |  |
| G Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla | hod. | 5 hod. |  |  |
| *D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti –* ***Dodatečné služby*** |
| Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla  | hod. | 10 hod. |  |  |
| **Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D – G) – Komunikace část B**  |
| *D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti –* ***Běžné služby*** |
| D Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 20 hod. |  |  |
| E Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 16 hod. |  |  |
| F Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 20 hod. |  |  |
| G Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla | hod. | 5 hod. |  |  |
| *D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti –* ***Dodatečné služby*** |
| Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla  | hod. | 10 hod. |  |  |
| **Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)** |
| *H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC* WHITE*) výkon* ***– vedoucího týmu****–* ***Běžné služby***  |
| Činnost vedoucího týmu ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací (Komunikace část A) | měsíc | 2 měsíce |  |  |
| Činnost vedoucího týmu ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací (Komunikace část B) | měsíc | 2 měsíce |  |  |
| Činnost vedoucího týmu ve fázi průběhu stavebních prací a zkušebního provozu | měsíc | 22 měsíců |  |  |
| Činnost vedoucího týmu ve fázi po dokončení stavebních prací a zkušebního provozu (Komunikace část A) | měsíc | 2 měsíce |  |  |
| Činnost vedoucího týmu ve fázi dokončení stavebních prací a zkušebního provozu (Komunikace část B) | měsíc | 2 měsíce |  |  |
| *H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC* WHITE*) výkon* ***– technického dozoru******stavebníka*** *TDS nad prováděním stavby –* ***Běžné služby***  |
| Činnost TDS ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací (Komunikace část A) | měsíc | 2 měsíce |  |  |
| Činnost TDS ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací (Komunikace část B) | měsíc | 2 měsíce |  |  |
| Činnost TDS ve fázi průběhu stavebních prací a zkušebního provozu | měsíc | 22 měsíců |  |  |
| Činnost TDS ve fázi po dokončení stavebních prací a zkušebního provozu (Komunikace část A) | měsíc | 2 měsíce |  |  |
| Činnost TDS ve fázi po dokončení stavebních prací a zkušebního provozu (Komunikace část B) | měsíc | 2 měsíce |  |  |
| *H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC* WHITE*) výkon* ***technického dozoru******stavebníka*** *TDS nad prováděním stavby –* ***dodatečné******služby*** |
| Činnosti TDS poskytované v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | hod. | 20 hod. |  |  |
| *H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC* WHITE*) výkon* ***technického dozoru******stavebníka*** *TDS nad prováděním stavby –* ***dodatečné služby poskytované jinými osobami*** |
| Činnosti TDS v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami | hod. | 50 hod. |  |  |
| *I Činnost specialisty – koordinátora* ***(BOZP)***  |
| Činnosti týmu Správce stavby v realizační fázi | měsíc |  22 měsíců |  |  |
| *I Činnost specialisty – biolog****. dohled*** |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc |  22 měsíců |  |  |
| *I Činnost specialisty – geodet* ***dohled*** |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc |  22 měsíce |  |  |
| *I Činnost specialisty –* ***geotech. dohled***  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc |  22 měsíců |  |  |
| *J Činnost specialisty* ***XC4*** |
| Specialista kontroly soupisu prací, | měsíc |  22 měsíců |  |  |
| *K Datový specialista BIM* |
| Činnosti správce informací (Realizační fáze) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc |  22 měsíců |  |  |
| *K Administrátor majetkoprávních vztahů* |
| Činnosti spojené s vypořádáním veškerých majetkoprávních vztahů (věcná břemena, vklad do KN, příprava smluv se subjekty dotčenými realizací akce) | měsíc |  6 měsíců |  |  |
| **Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla ( L – M)** |
| *L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla –* ***Běžné služby***  |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla  | hod. | 100 hod. |  |  |
| *L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla –* ***Dodatečné služby poskytované dalšími osobami*** |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla poskytované dalšími osobami  | hod. | 30 hod. |  |  |
| **Celkem (bez DPH)** | **4.405.750,00**  |
| **DPH 21 %** |  **925.207,50**  |
| **Celkem vč. DPH** | **5.330.957,50**  |

Objednatel na tomto místě stanovuje vyhrazenou změnu závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž pravidla pro její uplatnění jsou následující.

V případě, že zadávací řízení na Zhotovitele Díla (**Komunikace část A**) bude probíhat déle než 5 měsíců, pak se ve výše uvedené tabulce činností „D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Běžné služby“ a „D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Dodatečné služby“ navyšuje hodinová dotace o 50 %, za každou činnost, zatímco paušální částka za jednotku (hodinu) zůstává neměnná.

Pokud tedy zadávací řízení na Zhotovitele Díla bude probíhat déle než 5 měsíců, pak bude postupováno dle následující tabulky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Služba** | **(1)Jednotka** | **(2)Předpokládaný počet jednotek** | **(3)Paušální sazba** | **(4) = (2)x(3)Cena** |
|  |  |  | **(Kč/jedn.)** | **(Kč)** |
| **Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D–G) – Komunikace část A** |
| *D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti –* ***Běžné služby*** |
| D Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 30 hod. | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| E Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 24 hod. | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| F Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 30 hod. | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| G Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla | hod. | 7,5 hod. | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| *D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti –* ***Dodatečné služby*** |
| Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla  | hod. | 15 hod. | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |

V případě, že zadávací řízení na Zhotovitele Díla (**Komunikace část B**) bude probíhat déle než 5 měsíců, pak se ve výše uvedené tabulce činností „D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Běžné služby“ a „D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Dodatečné služby“ navyšuje hodinová dotace o 50 %, za každou činnost, zatímco paušální částka za jednotku (hodinu) zůstává neměnná.

Pokud tedy zadávací řízení na Zhotovitele Díla bude probíhat déle než 5 měsíců, pak bude postupováno dle následující tabulky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Služba** | **(1)Jednotka** | **(2)Předpokládaný počet jednotek** | **(3)Paušální sazba** | **(4) = (2)x(3)Cena** |
|  |  |  | **(Kč/jedn.)** | **(Kč)** |
| **Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D–G) – Komunikace část B** |
| *D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti –* ***Běžné služby*** |
| D Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 30 hod. | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| E Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 24 hod. | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| F Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 30 hod. | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| G Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla | hod. | 7,5 hod. | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| *D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti –* ***Dodatečné služby*** |
| Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla  | hod. | 15 hod. | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |

Objednatel na tomto místě stanovuje vyhrazenou změnu závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž pravidla pro její uplatnění jsou následující.

V případě, že průběh stavebních prací a zkušební provoz nebude dokončen dříve, než zadavatelem předpokládaných 22 měsíců, navýší se celková cena u vybraných činností H, I, K v rámci realizační fáze tak, že se zvýší počet měsíců (tedy předpokládaný počet jednotek) o tolik měsíců, kolik reálně průběh stavebních prací a zkušební provoz bude trvat, přičemž maximální počet měsíců nepřesáhne 30.

Podle výše uvedených pravidel se tedy budou navyšovat počty měsíců u následujících činností:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Služba** | **(1)Jednotka** | **(2)Předpokládaný počet jednotek** | **(3)Paušální sazba** | **(4) = (2)x(3)Cena** |
|  |  |  | **(Kč/jedn.)** | **(Kč)** |
| **Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)** |
| *H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC* WHITE*) výkon* ***– Vedoucího týmu*** *–* ***Běžné služby***  |
| Činnost Vedoucího týmu ve fázi průběhu stavebních prací a zkušebního provozu | měsíc | 22 měsíců | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| *H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC* WHITE*) výkon* ***– technického dozoru******stavebníka*** *TDS nad prováděním stavby –* ***Běžné služby***  |
| Činnost TDS ve fázi průběhu stavebních prací a zkušebního provozu | měsíc | 22 měsíců | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| *I Činnost specialisty –* ***koordinátora (BOZP)***  |
| Činnosti týmu Správce stavby v realizační fázi | měsíc |  22 měsíců | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| *I Činnost specialisty –* ***biolog. dohled*** |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc |  22 měsíců | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| *I Činnost specialisty –* ***geodet dohled*** |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc |  22 měsíce | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| *I Činnost specialisty –* ***geotech. dohled***  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc |  22 měsíců | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| *J Činnost specialisty* ***XC4*** |
| Specialista kontroly soupisu prací | měsíc |  22 měsíců | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |
| *K Datový specialista* ***BIM*** |
| Činnosti správce informací (Realizační fáze) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc |  22 měsíců | Bude použita z nabídky Objednatele v zadávacím řízení | Bude případně upraveno při aplikaci vyhrazené změny |

* 1. Všechny ustanovení přílohy č. 4 Smlouvy s názvem Harmonogram služeb se tímto dodatkem mění a všechna ustanovení přílohy č. 4 se nahrazují následujícími ustanoveními:

# **„Datum uzavření Smlouvy: předpoklad termínů**

Datum podpisu smlouvy: [ 04 /2024 ]

Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv): [ 04 /2024 ]

Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2): [ 04/ 2024 ]

# Přípravná etapa A,B,C,- kontrola PD **předpoklad termínů**

**Zahájení této etapy (Komunikace část A): [ 04/2024]**

**Ukončení této etapy (Komunikace část A): [ 08/2024 ]**

**Zahájení této etapy (Komunikace část B): [ 07/2024]**

**Ukončení této etapy (Komunikace část B): [ 03/2025 ]**

# Etapa D- G zadávacího řízení na Zhotovitele Díla: **předpoklad termínů**

**Zahájení této etapy (Komunikace část A): [ 08/ 2024 ]**

**Ukončení této etapy (Komunikace část A): [ 01/ 2025 ]**

**Zahájení této etapy (Komunikace část B): [ 04/ 2025 ]**

**Ukončení této etapy (Komunikace část B): [ 08/ 2025 ]**

# Etapa H - K činnosti správce stavby: **předpoklad termínů**

Z toho: jedná se vždy o předpokládané termíny

**Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby (Komunikace část A):**

**2 měsíce ( 01/2025 – 03/2024)**

**Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby (Komunikace část B):**

**2 měsíce ( 07/2025 – 10/2024)**

Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací

**22 měsíců (02/2025 – 10/2027)**

**Pozor: částečná technologická provozní přestávka ve výstavbě od května do září daného roku.**

**Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací (Komunikace část A)**

 **6 měsíců (04/2026–10/2027)**

**Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací (Komunikace část B)**

 **6 měsíců (10/2027–04/2028)**

# Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla: předpoklad termínů

Ukončení této etapy: [od dokončení díla + 5 let] „

* 1. S ohledem na změny dle tohoto dodatku dochází ke změně hodnoty závazku ze Smlouvy. Hodnota závazku ze Smlouvy před Dodatkem č. 1 činila celkem 4.136.750 Kč bez DPH. Hodnota závazku ze Smlouvy po změnách dle Dodatku č. 1 činí celkem 4.405.750 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku dle Dodatku č. 1 činí tedy celkem 269.000 Kč bez DPH, resp. 6,5 % (zaokrouhleno na desetiny procent) původní hodnoty závazku ze Smlouvy.**
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.
	2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
	3. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, Smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
	5. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele | Za Konzultanta |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Česká republika – Ředitelství** **vodních cest ČR**Ing. Lubomír Fojtůředitel | **Společnost „ING/PGP/SAF – Plavební okruh Veselí n. M. – část Komunikace - SpSt**xxxxVýkonná ředitelka a prokurista INFRAM a.s.Řádně oprávněná podepsat dodatek jménem či v zastoupení společnosti |