**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. A-002887-00**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**na akci**

**„Sokolovna – oprava kotelny“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Sušice**

se sídlem : Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO : 00256129

DIČ : CZ00256129

zastoupený : Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu : 5070462/0800

e-mail : podatelna@mususice.cz

tel. : 376 540 111

fax. : 376 540 112

ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel: Jindřich Lachout MonTop**

se sídlem : Višňová 130, Chotoviny – Červené Záhoří, 391 37

adresa pro doručování: Hlinická 1508/9, Tábor, 390 02

IČO : 10327991

DIČ : CZ5703301285

zastoupený : Jindřichem Lachoutem

bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

číslo účtu : 98543301/0100

e-mail : lachout@montoptabor.cz

tel.: +420 381 279 120

fax.: ---

(dále jen zhotovitel)

1. **PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DODATKU**

1. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 13.7.2017

2. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby: „Sokolovna – oprava ÚT, rev. 1“, zpracovaná v 03/2017 Ing. Gustavem Svobodou, Ing. Jiřím Kojzarem a Janem Sedláčkem.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran upravuje smlouva o dílo č. A-002887-00 ze dne 22.5.2017 následovně:

Předmět smlouvy (díla) se rozšiřuje o provedení víceprací, které nebylo možné ve fázi projektu předvídat. Hlavním důvodem je, že se jedná o historickou stavbu, u které není úplný přehled o polohách a trasách vedení kabelů a potrubí a o samotných konstrukcích a jejich stavu pod povrchem. Z důvodu provozního vytížení a dále historické a estetické hodnoty objektu nemohly být v rámci projektu prováděny sondy.

Zejména se jedná o: drobné úpravy na otopné soustavě v objektu (výměny armatur, oprava lokálních poškození), úpravy vedení kabeláže pro ovládání ventilů otopných těles s důrazem na zachování estetiky prostor (zasekání pod omítku a vedení za dřevěným obkladem v 1.NP, hlavní trasy přesunuty do suterénu), veškeré měděné potrubí bylo z důvodu galvanického působení vyměněno za ocelové, na balkoně ve 2.NP byla nahrazena dvě poškozená litinová článková otopná tělesa a byly provedeny úpravy po vybouraných teplovzdušných jednotkách. V dodatku jsou dále zohledněny bourací a drobné stavební práce, související s výše uvedenými úpravami, jejichž potřeba nastala až během vlastního provádění.

1. *Na základě výše uvedených požadavků na změnu rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo se navyšuje o částku 104.393,60 Kč bez DPH.*
2. **ZMĚNY ZNĚNÍ VE SMLOUVÉ O DÍLO**

*3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY, který nově zní takto:*

1. Výzva k podání cenové nabídky z 4/2017, včetně všech příloh

2. Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 24.4.2017.

3. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „Sokolovna – oprava ÚT, rev. 1“, zpracovaná v 03/2017 Ing. Gustavem Svobodou, Ing. Jiřím Kojzarem a Janem Sedláčkem

4. Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci.

*5. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 13.7.2017.*

*3.2. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 1., který nově zní takto:*

1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v **celkové výši 1.744.521,79** **Kč bez DPH**, tj. **2.110.871,37 Kč vč. DPH ve výši 21%.**

* 1. *Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.*
1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. A-002887-00 ze dne 22.5.2017.

2. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 24.7.2017, usnesením č. 467.

1. **PŘÍLOHY**
2. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 13.7.2017

za objednatele: za zhotovitele:

v Sušici dne 27.7.2017 v Sušici dne 2.8.2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice Jindřich Lachout