**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1186-2024-520203 uzavřené dne 23.10.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.: +420 727 957 247

E-mail: [vysocina.kraj@spu.gov.cz](mailto:vysocina.kraj@spu.gov.cz)

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Tel.: +420 721 444 167

E-mail: [lubos.rudisar@spu.gov.cz](mailto:lubos.rudisar@spu.gov.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.**

**Sídlo:** Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

Tel./fax: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: ms4my27

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 176725996/0300

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl **C**,

vložka **26547**

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Preambule**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 23.10.2024 a upravené dodatkem č. 1 ze dne 20.1.2025, na provedení díla s názvem: „Polní cesta VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic" (dále jen „**Dodatek**“).

**Čl. II Předmět a účel dodatku**

1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro zahájení zemních prací dochází ke změně týdenního harmonogramu postupu stavebních prací.

**Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy**

1. Zhotovitel požádal dne 22.1.2025 o změnu týdenního harmonogramu plnění veřejné zakázky na stavební práce. Důvodem pro změnu harmonogramu jsou nevhodné klimatické podmínky pro zahájení stavebních prací. V harmonogramu dochází ke změně termínu zahájení zemních prací. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změny.

**Čl. IV  Změna doby plnění**

1. Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změny.

**Čl. V Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

a. Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.

1. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Objednatel Zhotovitel**

V Jihlavě dne 29.1.2025 Ve Žďáře nad Sázavou dne 28.1.2025

*„elektronicky podepsáno“*

……………………………….…….. …………………………………

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. Ing. Radek Lunzar**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina prokurista

Státního pozemkového úřadu AQUASYS spol. s r.o.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

……………………………

**Ing. Miroslava Smejkalová**

KPÚ pro Kraj Vysočina

Pobočka Pelhřimov