SMLOUVA O DÍLO 
č. SD/2025/0003

| Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| Statutární město Jablonec nad Nisou | Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. |
| Mírové náměstí 19, Jablonec n. N., 466 01 | Kettnerova 2055/14, 155 00 Praha – Stodůlky |
| IČ: 262340 | IČ: 71843647 |
| DIČ: CZ00262340 | DIČ: |
| číslo účtu: 115-4410620227/0100 | číslo účtu: |
| bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou | bankovní ústav: |
| kontaktní osoba: Bc. Miroslav Cingel | kontaktní osoba: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. |
| tel.: 483 357 140 | tel.: 602 442 651 |
| e-mail: cingel@mestojablonec.cz | e-mail: veronika.sindlerova@planovani.eu |

# I.

## Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je odborná konzultační spolupráce při zavedení jednotného standardu vybraných částí Územního plánu Jablonec nad Nisou, při uvedení ÚP do souladu s novým stavebním zákonem a při zpracování dílčích věcných změn vyplývajících ze schválené zprávy o uplatňování ÚP za období 05/2017-12/2022 v rámci Změny č. 9 ÚP Jablonec nad Nisou.

# II.

## Termíny plnění/dodání

Předmět smlouvy bude v etapách dle cenové nabídky z 28. 10. 2024 (příloha smlouvy) plněn a předložen objednateli v těchto termínech:

| Etapa A – Úvodní rozvaha a nastavení postupu práce a přístupu k úpravě textové a grafické části územního plánu | do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo |
| --- | --- |
| Etapa B – Návrh změny pro společné jednání a veřejné projednání – závěrečná kontrola a revize návrhu, opatření dokumentace autorizačním razítkem a jeho poskytnutí objednateli | do 2 měsíců od předložení návrhu změny objednatelem |
| Etapa C – Čistopis změny pro vydání v zastupitelstvu města – závěrečná kontrola a revize návrhu a jeho poskytnutí objednateli | do 1 měsíce od předložení upraveného návrhu změny objednatelem |

# III.

## Cena a platební podmínky

- Celková cena díla dle cenové nabídky: 154 517,- Kč vč. DPH.

- Platební podmínky

- Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

- Na faktuře je nutné uvést úplné číslo naší objednávky/smlouvy a jméno kontaktní osoby.

- K faktuře dodavatel přiloží kopii objednávky/smlouvy statutárního města Jablonec nad Nisou.

# IV.

## Záruční doba

Na uvedené dílo poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce 60 měsíců.

# V.

## Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Ochrana důvěrných informací

Platí, že veškeré informace týkající se předmětu díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu výkonu činností a povinností dle této smlouvy do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a dalších osob určených objednatelem a nesmějí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k výkonu činností a povinností dle této smlouvy.

4) Výjimka z ochrany důvěrných informací:

Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle Stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic objednatele.

5) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

6) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne: 2. ledna 2025	V Praze dne:	28. ledna 2025

……..………………………………	……..………………………………

Bc. Miroslav Cingel	Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

vedoucí odd. územního plánování

……..………………………………

RNDr. Lenka Opočenská

náměstkyně primátora

Za věcnou správnost:

Bc. Miroslav Cingel

vedoucí odd. územního plánování