**Dodatek č. 2**

**k Smlouvě o dílo**

**ze dne 12. 1. 2017**

**I.**

### Smluvní strany

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

Se sídlem: 28. října 12, 741 11 Nový Jičín

Zastoupen: PhDr. Sylva Dvořáčková - ředitelka

IČ: 00096296

DIČ: -

Bankovní spojení: Komerční banka Nový Jičín

Číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Radek Polách, zástupce ředitele, tel. +420 556 701 156, radek.polach@muzeumnj.cz

(dále jen „objednatel“)

1. **Obchodní firma SPO spol. s r.o.**

Se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka

Zastoupena: Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, jednatelka

IČ: 41035321

DIČ: CZ41035321

Bankovní spojení: Komerční banka Studénka

Číslo účtu: 1500146801/0100

Zapsána v obch. rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 1457

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 Ing. Růžena Pilchová Mackovíková tel. xxxxxx, email info@spo.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na provedení stavby **„Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích**“, jejímž předmětem je provedení realizace rekonstrukce objektu Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích.
2. V době realizace stavby **„Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích**“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla a pokračování v dalších etapách rekonstrukce objektu. Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla SoD) jsou zejména tyto vícepráce:

**Návrh víceprací:**

Konstrukce truhlářské

Na základě stanoviska památkové péče č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017 byla provedena pouze repase truhlářských konstrukcí – okenních a dveřních křídel. Bylo dohodnuto provedení zasklení, oprava stávajícího kování a zárubně.

Konstrukce zámečnické

Na základě požadavku bezpečnosti ze strany Policie České republiky, stanoviska památkové péče č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017 a případných zápůjček ze strany partnerských institucí byly provedeny dodávky bezpečnostních mříží vnitřních. Dále bylo dohodnuto provedení oprav historických lamp a zhotovení 1 ks repliky pro venkovní dvorek.

Podlahy skládané

Na základě požadavku a stanoviska památkové péče a investora bylo dohodnuto provedení povrchové úpravy podlah OIL 2K

Terénní úpravy

Na základě zjištěného stavu a změny stanoviska památkové péče č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017 bylo provedeno osazování 6ks plotových desek do drážek předem osazených 7 ks sloupků.

Vodovodní přípojka

Na základě zjištěného stavu vedení a nevyhovujícího stavu bylo provedeno nové vedení vodovodní přípojky včetně nové dešťové kanalizace.

**Návrh méněprací:**

Konstrukce truhlářské

Na základě zjištěného stavu dveřních konstrukcí bylo s orgány památkové péče dohodnuto pouze provedení repase a ne výroba nových dveřních částí. Viz Závazné stanovisko č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017

Konstrukce zámečnické

Na základě zjištěného stavu zámečnických konstrukcí bylo upuštěno od oprav řezání plamenem.

Terénní úpravy

Na základě zjištěného stavu a změny stanoviska památkové péče nebylo provedeno osazování 2ks plotových desek do drážek předem osazeného 1 ks sloupku. Zároveň byl zjištěn stav kanalizační přípojky, byla vyčištěna a nebylo realizováno její trubní vedení. Na základě zjištěného stavu nebyly realizovány lapače střešních splavenin a kamenného korýtka – změna stanoviska památkové péče k nerealizaci dřevěných okapů.

**Cena sjednaných víceprací** **činí:**

|  |  |
| --- | --- |
| **VÍCEPRÁCE** | **Celkem (v Kč)** |
| **Cena bez DPH** | 367.500,- |
| **DPH (21 %)** | 77.175,00 |
| **Cena vč. DPH** | 444.675,- |

**Cena neprovedených méněprací činí:**

|  |  |
| --- | --- |
| **MÉNĚPRÁCE** | **Celkem (v Kč)** |
| **Cena bez DPH** | 171.448,40 |
| **DPH (21 %)** | 86.571,95 |
| **Cena vč. DPH** | 207.452,57 |

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá z položkových rozpočtů a rekapitulace stavby. Uvedený změny doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

1. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena za dílo** | **Celkem (v Kč)** |
| **Cena bez DPH** | 1.786.000,53 |
| **DPH (21%)** | 375.060,11 |
| **Cena vč. DPH** |  2.161.060,64 |

Změnový list č. 1 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Muzeum Novojičínska, p. o.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby – souhrnný rozpočet stavby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nový Jičín, dne 14.7.2017 |  | Ve Studénce dne 14.7.2017 |
|  |  |  |
| za objednatele**PhDr. Sylva Dvořáčková**ředitelka Muzea Novojičínska, p.o. |  | za zhotovitele**Ing. Růžena Pilchová Mackovíková**jednatelka společnosti |