| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  | Datum: 15.1.2025 |  |  |  |
| Název akce: „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 15.1.2025 |  |  |  | poštou |  | e-mailem |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: B-102.1-2 - Chodníky # Poplatky za skládku Likvidace nebyla prováděna formou skládkování # Komunikace Dopočet výměr dle zaměření skutečného provedení stavby Potrubí Výšková úprava krycích hrnců – odpočet dle skutečnosti Dle požadavku investora doplněny polymerbetonové odvodňovací žlaby Ostatní konstrukce a práce Zábradlí – doplněno dle požadavku investora Obruby – dle zaměření skutečného provedení stavby Mobiliář – dopočet posuvných uzamykatelných bran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zaměření skutečného provedení stavby, cenová nabídka. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 19. Zhotovitel:; STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Změnový list vystavil:; Ing. Marie Smištíková. Datum:; 15.1.2025. Předmět změny: B-102.1-2 - Chodníky # Poplatky za skládku Likvidace nebyla prováděna formou skládkování # Komunikace Dopočet výměr dle zaměření skutečného provedení stavby Potrubí Výšková úprava krycích hrnců – odpočet dle skutečnosti Dle požadavku investora doplněny polymerbetonové odvodňovací žlaby Ostatní konstrukce a práce Zábradlí – doplněno dle požadavku investora Obruby – dle zaměření skutečného provedení stavby Mobiliář – dopočet posuvných uzamykatelných bran. Počet připojených listů specifikací:; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: -224 531,63 Kč; Cena víceprací bez DPH: 196 564,89 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. -27 966,74 Kč; Nemá vliv na termín dokončení.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum:. |