|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 19 |
| Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | Datum: 15.1.2025 |
| Název akce:  **„Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 15.1.2025 | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| Viz příloha |
|  |
| **Předmět změny:**  **B-102.1-2 - Chodníky**Poplatky za skládku*Likvidace nebyla prováděna formou skládkování*Komunikace *Dopočet výměr dle zaměření skutečného provedení stavby***Potrubí***Výšková úprava krycích hrnců – odpočet dle skutečnosti**Dle požadavku investora doplněny polymerbetonové odvodňovací žlaby* **Ostatní konstrukce a práce***Zábradlí – doplněno dle požadavku investora* *Obruby – dle zaměření skutečného provedení stavby* *Mobiliář – dopočet posuvných uzamykatelných bran*  |
| Počet připojených listů specifikací:  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [ ]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [x]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍMStanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM |
| Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zaměření skutečného provedení stavby, cenová nabídka  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 19 |
| Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |
| Změnový list vystavil: | Ing. Marie Smištíková |
| Datum:  | 15.1.2025 |
| **Předmět změny:**   **B-102.1-2 - Chodníky**Poplatky za skládku*Likvidace nebyla prováděna formou skládkování*Komunikace *Dopočet výměr dle zaměření skutečného provedení stavby***Potrubí***Výšková úprava krycích hrnců – odpočet dle skutečnosti**Dle požadavku investora doplněny polymerbetonové odvodňovací žlaby* **Ostatní konstrukce a práce***Zábradlí – doplněno dle požadavku investora* *Obruby – dle zaměření skutečného provedení stavby* *Mobiliář – dopočet posuvných uzamykatelných bran* |
| Počet připojených listů specifikací:  | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**-224 531,63 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**196 564,89 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **-27 966,74 Kč** |  Nemá vliv na termín dokončení.  |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |    |
| Datum:  | Datum:  |

  |