|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 19 | |
| Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | | | | | | Datum: 15.1.2025 | | | |
| Název akce:  **„Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 15.1.2025 | | | | poštou | | e-mailem | | faxem | | osobně |
|  | |  | |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Viz příloha | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  **B-102.1-2 - Chodníky** Poplatky za skládku *Likvidace nebyla prováděna formou skládkování* Komunikace *Dopočet výměr dle zaměření skutečného provedení stavby*  **Potrubí**  *Výšková úprava krycích hrnců – odpočet dle skutečnosti*  *Dle požadavku investora doplněny polymerbetonové odvodňovací žlaby*  **Ostatní konstrukce a práce**  *Zábradlí – doplněno dle požadavku investora*  *Obruby – dle zaměření skutečného provedení stavby*  *Mobiliář – dopočet posuvných uzamykatelných bran* | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | |  | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zaměření skutečného provedení stavby, cenová nabídka |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 19 | | Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 | | | | Změnový list vystavil: | Ing. Marie Smištíková | | | | Datum: | 15.1.2025 | | | | **Předmět změny:**   **B-102.1-2 - Chodníky** Poplatky za skládku *Likvidace nebyla prováděna formou skládkování* Komunikace *Dopočet výměr dle zaměření skutečného provedení stavby*  **Potrubí**  *Výšková úprava krycích hrnců – odpočet dle skutečnosti*  *Dle požadavku investora doplněny polymerbetonové odvodňovací žlaby*  **Ostatní konstrukce a práce**  *Zábradlí – doplněno dle požadavku investora*  *Obruby – dle zaměření skutečného provedení stavby*  *Mobiliář – dopočet posuvných uzamykatelných bran* | | | | | Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: 0 | | | Cena méněprací bez DPH:  **-224 531,63 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **196 564,89 Kč** | | | Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **-27 966,74 Kč** | | Nemá vliv na termín dokončení. | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | |  | |  | | | Datum: | | Datum: | | | | | | | | | | | | |