|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR | | | | | | |
|  |
| **Projekt:** | *Komplexní aktualizace a doplnění marketingové analýzy a hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále* | | | | | | |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest* | | | | | | |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **POŘADOVÉ Č.** | | **1** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | **1** | |  |  |
| **Datum vydání:** | *29.01.2025* | **~~A~~** | **B** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** | |  |  |
| **NAVRHUJE:** | Ředitelství vodních cest ČR | | | | | | |  |
| xxxx | | | | | | |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | *Rozšíření předmětu díla, navýšení ceny díla a posun termínů plnění.* | | | | | |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | | *smlouva o dílo ev. č. SML-2024-092-VZ* | | | | | |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:** | | **Datum zjištění změny** | | | | | *13.01.2025* |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* Jedná se o rozšíření předmětu plnění původní zakázky ze strany objednatele - Ředitelství vodních cest ČR, a to na základě požadavku Ministerstva dopravy č.j.: MD-202/2025-230/1 ze dne 10. 1. 2025. Konkrétně se jedná o doplnění nového scénáře předpokládaného rozvoje vodní cesty. V souvislosti s rozšířením předmětu díla dochází k navýšení smluvní ceny o 60.000,- Kč bez DPH a prodloužení termínu plnění o 1 měsíc, tj. konečný termín předání díla bude 30. 3. 2025. | | | | | | | |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | |  |
| **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu.** Není relevantní. | | | | | | | |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).***Ano, změna ceny je do 10%.* | | | | | | | |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele.** | | | | | | | |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -**  *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**  - *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat** *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**  *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
|  |
| **VLIV NA CENU** | **ANO** | **~~NE~~** | | **Časový vliv na termín dokončení díla:** | | | |  |
|  |
| *Má vliv na dokončení dílčích bodů i celkový termín dokončení díla.* | | | |  |
| **Cena SoD před změnou - Kč bez DPH** | | 890 000,00 | |  |
| **Cena SoD po změně - Kč bez DPH** | | 950 000,00 | |  |
| **jedná se o změnu o 6,7 %** | | 60 000,00 | |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** | | *Nebyl sjednán.* | | | | |  |  |
|  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** | |  | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** *Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | | | *Změna zakázky má vliv na její původní cenu (rozšíření předmětu plnění), dochází k posunu termínu plnění smlouvy, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* | | | | |  |
| *číslo smlouvy:* SML-2024-092-VZ | | | *Předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH* | | | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *bod B a C* | | | *718 740,00* | | | *4/2025* | |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |