Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy objednatele:** 425/2024

**č. smlouvy zhotovitele:** 06-O-2032-15070/24

**„Optimalizace vodních poměrů Svitávky v katastrálním území Velenice“- studie
odtokových poměrů“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:**sídlo:IČO:DIČ:statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: | Povodí Ohře, státní podnikBezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988CZ70889988 |

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

|  |  |
| --- | --- |
| **zhotovitel:**Sídlo: statutární orgán: | **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.** Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 |

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 47116901CZ47116901 |

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soud v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

(dále jen „zhotovitel“) Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 k SOD 425/2024 Návrh na termínový dodatek vzešel od objednatele, a to z důvodu nepříznivého výsledku zhodnocení ekonomické efektivity navržených opatření. Další pokračování v plnění díla je podmíněno projednáním na investiční komisi objednatele, která rozhodne, v jakém rozsahu se dílo dokončí.

Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletního díla (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání

na ZVV: **nejpozději do**

**31.01.2025**

1. předání a převzetí **kompletní** SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení

v investiční komisi (dále jen IK PŘ): **1 měsíc po schválení v investiční**

**komisi**

**Nové znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletního díla (2 x tištěné + elektronicky) po projednání

na ZVV: **nejpozději do**

**28.03.2025**

1. předání a převzetí **kompletní** SP (3 x tištěné + elektronicky) po schválení

v investiční komisi (dále jen IK PŘ): **1 měsíc po schválení v investiční**

**komisi**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

|  |  |
| --- | --- |
| v Chomutově dne | v Praze dne |
| …………………………………… investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik (objednatel) | …………………………………….ředitel divize 06Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. (zhotovitel) |