DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI

**(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“))**

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec

Účet číslo: 305806603/0300

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr.h.c., rektor

Osoba odpovědná za smluvní vztah: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.

Interní číslo smlouvy:

(dále jen jako „**TUL**“)

a

1. Jméno/Firma: Elmarco s. r. o.

Se sídlem v: Svárovská 621, 46001 Liberec

IČ: 25421719

DIČ: CZ25421719

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 17281/KSUL

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Účet číslo: 319139004/2700

Zastoupena: Miloslav Masopust, jednatel

(dále jen jako „**partner**“)

mezi sebou uzavírají následující Dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o spolupráci ze dne 30. 8. 2024 (dále jen „**smlouva**“):

I.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti smlouvy, a to do 31. 3. 2025. V návaznosti na prodloužení platnosti smlouvy dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy:

Čl. II Finanční záležitosti odst. 2 věta druhá, kdy druhá splátka ve výši xxxxxxxx Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené TUL po ukončení realizace spolupráce dle této smlouvy, nejpozději k **31. 3. 2025**.

Čl. III Rozdělení činností smluvních stran v rámci spolupráce a harmonogram

Harmonogram spolupráce je naplánován následovně:

Říjen 2024 – dokončení úpravy systému nanášení polymerního roztoku na lankové elektrody

Říjen 2024 – začátek testování

Listopad, prosinec 2024 – odstávka z důvodu nečekaného stěhování stroje.

Leden, únor– optimalizace výrobního procesu, hledání vhodné kombinace a složení výsledné nanovlákenné vrstvy

Březen 2025 – vyhodnocení studie proveditelnosti, ukončení spolupráce.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení odst. 1, kdy smlouva se uzavírá na dobu určitou, která je dána harmonogramem uvedeným v odst. III této smlouva, tj. do 31. 3. 2025.

II.

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je uzavřen elektronicky. Je-li uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve       rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po       vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:

|  |  |
| --- | --- |
| Razítko a podpis partnera  ………………………………………….  Miloslav Masopust, 30.1.2025  Jednatel | Razítko a podpis TUL  ……………………………………………  doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr.h.c.  31.1.2025, Rektor |