**dodatek č. 5 SmlouvY o dílo**

**na zhotovení stavby na akci „REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele: SML/466/2023-5

Číslo smlouvy zhotovitele: 200/2023-5

# SMLUVNÍ STRANY

## **Objednatel**

název: Město Kroměříž

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČO: 002 87 351

DIČ: CZ 00287351

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

 - ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta

 - ve věcech technických: xxx

xxx

xxx

 xxx

xxx

 xxx

(dále jen „objednatel“)

a

## **Zhotovitel**

název: společnost „ROVELIS – Kroměříž“

 společnost zastupuje: Rovina stavební

vedoucí společník: Rovina stavební a.s.

 Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Druhý společník: ELIS-střechy s.r.o.

 Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž

adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČO: 45193096

DIČ: CZ45193096

statutární orgán: Ing. C. Baron, V. Rudý – na základě plné moci

telefon: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. C. Baron, V. Rudý – na základě plné moci

- ve věcech technických: V. Rudý

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 5 SMLOUVY

* 1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/466/2023 ze dne 04. 09. 2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 11. 2023 a ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 07. 11. 2024 a ve znění dodatku č. 3 uzavřeného 28. 11. 2024 a ve znění dodatku č. 4 uzavřeného 18. 12. 2024 na akci: **„REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“** (dále jen Smlouva).
	2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. **6. CENA DÍLA** odst. 6.2. Smlouvy.
	3. Dále se také opravuje zřejmá chyba v psaní, ke které došlo v dodatku č. 4 smlouvy o dílo uzavřeného 18. 12. 2024 a to v částech kde se píše o Změnovém listu. Tento dodatek se týkal Změnového listu č. 7, mylně bylo uváděno č. 5 a 6.
1. ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 6. CENA DÍLA:
	1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. ZL | název změnového listu | méněprácebez DPH | víceprácebez DPH | bilancebez DPH |
| ZL 8 | VCP, MP - finální |  -262.729,25 Kč | +587.712,02 Kč | +324.982,77 Kč |
|  | **Celkem** | **-262.729,25 Kč** | **+587.712,02 Kč** | **+324.982,77 Kč** |

* 1. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 8, který je přílohou tohoto dodatku.
	2. Uvedená změna je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu
	s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna je v členění dle přiloženého rozpočtu přiřazena následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č. ZL | název změnového listu | součet VCP + MPC bez DPH | zařazení dle § 222 |
| ZL 8 | VCP, MP - finální | +324.982,77 Kč | odst. 5 |
|  | **Celkem** | **+324.982,77 Kč** |  |

* 1. Cena se tímto zvyšuje o **+ 324.982,77 Kč bez DPH.**
	2. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

**18.684.638,07 Kč (bez DPH)**

**(slovy: osmnáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíc šest set třicet osm korun českých sedm haléřů)**

**3.923.773,99 Kč (DPH 21 %)**

**22.608.412,06 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: dvacet dva milionů šest set osm tisíc čtyři sta dvanáct korun českých šest haléřů)**

1. závěrečná ustanovení dodatku
	1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
	2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
	3. Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:
		1. papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;
		2. u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
	4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona
	č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran
	a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
	7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona
	č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
	8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 61. jednání, dne 24. 01. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/61/1810.

Přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| č. 1 | Změnový list č. 8 |

Objednatel: Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: (*dle data el. podpisu)* V Kroměříži, dne: (*dle data el. podpisu)*

03.02.2025 31.01.2025

………………………………………… …………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta Ing. C. Baron, V. Rudý

Město Kroměříž za společnost „ROVELIS – Kroměříž“