**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.6.2016**

Smluvní strany:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: č. účtu:

Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel IDP spol. s r.o.

zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí n.L. pod spis.zn:

sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 27279936

DIČ: CZ27279936

zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax/e-mail:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění vypracování Dokumentace pro provádění stavby akce ,,Rekonstrukce skleníku PřF UJEP“ a výkon autorského dozoru na této akci a dnešního dne se smluvní strany s ohledem na během stavebního řízení nově zjištěné skutečnosti dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

**II.**

**Článek č. 3. Doba a místo plnění a předání díla se mění a po změně zní:**

* 1. Práce budou provedeny v těchto termínech, nejpozději do:

- 30.09.2016 - předložení dokumentace pro provádění stavby s položkovým rozpočtem a výkazem výměr

- 30.12.2016 - předložení pravomocného územní rozhodnutí se stavebním povolením

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby - v průběhu realizace stavby do termínu převzetí dokončené stavby objednatelem

**Článek č. 4. Cena a platební podmínky, tabulka se mění a po změně zní:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PS a inženýrská činnost** | 253 000,00 | 53 130,00 | 306 130,00 |
| **Autorský dozor** | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 |
| **Nabídková cena celkem** | **263 000,00** | **55 230,00** | **318 230,00** |

**III.**

V ostatním se smlouva nemění.

**IV.**

1) Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V………………….dne……………. V Ústí nad Labem dne……………..

...................................................... .......................................................

Zhotovitel Objednatel

Vladislav Kašper doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

jednatel společnosti IDP spol. s r.o. rektor