Dodatek č. 1

SmlouvY o Dílo

Č. SML/55/1130/0309/2024

**„Stavební úpravy objektu Mladoboleslavská 514 a 515 Praha - Vinoř“**

Smluvní strany:

**Městská část Praha Vinoř**

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,

IČ: 00240982,

Bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu 274958902/0300

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Tudos Solution s.r.o.

Se sídlem: Klánovická 591/1, 198 00 Praha 9

IČ: 14011158

DIČ: CZ14011158

Bankovní spojení Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 336644977/0300

Zastoupen: Ing. Davidem Vackem, jednatelem

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 358847

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/55/1130/0309/2024 tohoto znění:

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/55/1130/0309/2024 v důsledku změny rozsahu prací na stavbě. Byla zjištěna nepřítomnost izolací v podlaze. Musí se provést nové skladby podlahy v celém prostoru nových ordinací.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. **IV., odst. 1 – Cena díla** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***Cena provedení díla představuje souhrn všech prací a dodávek dle sjednaného změnového listu. Tato cena je konečná a úplná.***

***Vícepráce dle ZL č. 1 …………….. 108 591,20 Kč***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena díla bez DPH:** |  | **1 524 026,55 Kč** |

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

Na cenu díla budou vystaveny faktury, a to zálohové a konečná.

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. **IV., odst. 3 – Cena díla** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***Zhotovitel je v průběhu stavby oprávněn vystavovat na základě skutečně provedených prací zálohové faktury do výše 80 % ceny Díla, a to až do dne převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání.***

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. **IV., odst. 4 – Cena díla** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***Zhotovitel ke dni odstranění vad a nedodělků z přejímky vystaví konečnou fakturu k doplatku ceny Díla (tj. do výše 20% ceny Díla) s vyúčtováním již proplacených záloh.***

**II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento Dodatek byl schválena usnesením Rady Městské části Praha – Vinoř

č. R 80/1097/2024 dne 20.11.2024.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne **………………….** V ………….. dne **………………**

**Objednatel: Zhotovitel:**

Městská část Praha Vinoř Tudos Solution s.r.o.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jméno: Ing. Michal Biskup Jméno: Ing. David Vacek

Funkce: starosta Funkce: jednatel

Přílohy: Změnový list č. 1