Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň**

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Mgr.** **Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci**,

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel“**)

a

**INTERIERY KOUPELEN s.r.o.**

IČO: 263 18 644

se sídlem Plzeň, Částkova 2743/20, PSČ 326 00

zastoupená **Romanem Němečkem, jednatelem společnosti**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13147

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel“**)

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené dne 31. 10. 2024**

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku**

(dále jen „**Smlouva“**)

1. **Základní ustanovení**
   1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 31. 10. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele v provádění a zajištění dodávky, montáže a stavebních prací stavby **„Rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance 63. MŠ, Lábkova 30“** (dále jen **„Dílo“**), za dohodnutých a dále vymezených podmínek za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
   2. Po projednání na Kontrolních dnech stavby s TDI a ředitelkou MŠ došlo k dohodě, že stavební práce budou probíhat postupně s ohledem na provoz MŠ. Vzhledem k této skutečnosti bude vystavována měsíční fakturace.
2. **Předmět dodatku** 
   1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změnách následujících ustanovení Smlouvy:

**VI. Platební podmínky**

1. V průběhu provádění Díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro Objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem. Takový soupis prací musí obsahovat přehled plnění provedených Zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci a oceněných podle pevných jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí Nabídky Zhotovitele. Objednatel souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která Zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje pátý den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel soupis prací písemně odsouhlasil.
2. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
   2. Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
   3. Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
   4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
   5. Rozhodování o uzavření dodatků smluv bylo svěřeno do pravomoci odboru stavebně správnímu a investic Usnesením RMO č. 368, ze dne 16. 10. 2024.
   6. Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy.
   7. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne

*Objednatel: Zhotovitel:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 INTERIERY KOUPELEN s.r.o.**

**Mgr. Pavel Šrámek, místostarosta MO Plzeň 3, Roman Němeček, jednatel**

**na základě plné moci**