**Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava**

DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava
ze dne 06. 10. 2023**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **COLAS CZ, a.s.** |
| se sídlem: | **Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany** |
| **zastoupený:** | **Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | **26177005** |
| DIČ: | **CZ26177005** |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-38-2023 a číslo zhotovitele 231121682, ze dne 06. 10. 2023, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Z důvodu, které objednatel nemohl předvídat, došlo k prodloužení přeložky sítí EGD a GASNET. Dále bylo nutné, oproti projektové dokumentaci, doplnění prahových a uličních vpustí.
2. Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.** ve znění:

**Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava**

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

1. uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): nejpozději **do 240 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli**

• součástí celé stavby je zároveň dílo pro investora Statutární město Jihlava, tj. rekonstrukce vodovodu a dešťové kanalizace, přeložka plynovodu a rekonstrukce silnice, chodníků, VO

1. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: nejpozději do 30 kalendářních dnů od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
2. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: nejpozději do 90 kalendářních dnů od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
3. **Zimní přestávka** z důvodu zimní údržby komunikací: **01. 11. - 31.3.**
4. V případě příznivých klimatických podmínek pro realizaci stavebních prací v době zimní přestávky a při provádění těchto prací, bude učiněn zápis ve stavebním deníku. Na tyto dny se nebude vztahovat zimní přestávka dle bodu 4.1.1. a budou započítány do celkového termínu plnění stavebních prací dle bodu 4.1. b).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

1. uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): nejpozději **do 11. 12. 2024**

• součástí celé stavby je zároveň dílo pro investora Statutární město Jihlava, tj. rekonstrukce vodovodu a dešťové kanalizace, přeložka plynovodu a rekonstrukce silnice, chodníků, VO

1. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: nejpozději do 30 kalendářních dnů od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
2. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: nejpozději do 90 kalendářních dnů od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
3. **Zimní přestávka** z důvodu zimní údržby komunikací: **01. 11. - 31. 3.**
4. V případě příznivých klimatických podmínek pro realizaci stavebních prací v době zimní přestávky a při provádění těchto prací, bude učiněn zápis ve stavebním deníku. Na tyto dny se nebude vztahovat zimní přestávka dle bodu 4.1.1. a budou započítány do celkového termínu plnění stavebních prací dle bodu 4.1. b).

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický

**Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava**

originál.

1. Dodatek č. 2 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Michal Altrichter

Datum: 2025'01 -30 I 14:10:35+01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.02.05 06:22:33 +01'00'

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace