# DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. **SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.** |
|  | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 |
|  | IČO: 61388971, DIČ CZ61388971 |
|  | Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., |
|  | číslo účtu: 2866660287/0100 |
|  | Zastoupený: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel |
|  | Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených MŠMT |
| **Objednatel:** | **Algae Farm s.r.o.** |
|  | Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram, 261 01 Příbram |
|  | IČO: 09947418 |
|  | DIČ: CZ09947418 |
|  | Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. |
|  | č. účtu: 123-3542640217/0100  Zastoupená: Ing. Jindřichem Vařekou, jednatel  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 345192 |
|  |  |

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2023** (dále jen „**Smlouva**“):

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

**Smluvní strany se dohodly, že Objednatel přeloží dvě ze čtyř plánovaných kultivací v roce 2024 na rok 2025, a proto se článek 4.2 Smlouvy zcela nahrazuje tímto zněním:**

**4.2. *„****Objednatel se zavazuje nejpozději do 30.6.2025 objednat 2 kultivace dle Standardního výrobního postupu (Příloha 1), a zároveň další 2 kultivace dle Standardního výrobního postupu (Příloha 1) do konce trvání této smlouvy. V případě, že by Objednatel objednal kultivací méně je Zhotovitel oprávněn vystavit ke dni ukončení této smlouvy fakturu za chybějící kultivace do stanoveného počtu, a to v rozsahu Standardního výrobního postupu (Příloha 1), tj. přípravy inokula, 13 dní kultivace v pracovních dnech a 4 dní o víkendu.“*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.
   2. Objednatel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kromě zveřejnění údajů chráněných jinými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za uveřejnění dodatku v registru smluv nese Zhotovitel.
   3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
   4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
   5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což na důkaz souhlasu stvrzují svým podpisem.

V Praze, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……………………………… ………………………………………

**Algae Farm s.r.o.** **Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

Ing. Jindřich Vařeka Ing. Jiří Hašek, CSc.

jednatel ředitel