SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany:

D&M Interiér s.r.o.

se sídlem:  Skupova 24, 301 00  Plzeň

IČO: 25 20 15 14

DIČ: CZ 25 20 15 14

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, složka 7877

Bankovní spojení: CSOB č.účtu: 309356590/0300

Zastoupená ve věcech smluvních i technických: Libor  Málek – tel: 603533356

(dále jen zhotovitel )

a

Dětský domov Domino,Plzeň

Vojanova 22, 318 00 Plzeň

IČO: 49778170

Zastoupený ve věcech smluvních i technických: Mgr. Naďa Erbová – tel: 736640793

(dále jen objednatel)

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést realizaci akce – částečná rekonstrukce bytu na adrese Kralovická 35, Plzeň - dle uvedených prací v nabídkovém listu 2, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy  technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel provede předmět této smlouvy po jednotlivých etapách

Převzetí staveniště a zahájení prací – 10.2.2025

Ukončení prací a předání díla – 20.6.2025

3.2. Předáním dokončeného díla se rozumí podepsaný předávací protokol oběma smluvními stranami dle odstavce 8.6. této smlouvy.

IV. Cena díla

4.1. Cena díla ve smyslu čl. II bod 2.1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Cena je stanovena  zhotovitelem na základě předané dokumentace a  je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši.

888 916,- Kč

( osmsetosmdesátosmtisícdevětsetšestnáct  - korun českých )

#### Výše uvedená cena je včetně 12% DPH

4.2. Cena je dle nabídkového listu a jsou v ní započítány náklady na práci, materiál a režii. V ceně je akceptovatelný nárůst ceny za materiál  max. o  5%. Bude-li od výrobce cena za materiál navýšena výše než o 5%, bude dodavatel požadovat její navýšení nebo možnost výběru jiných materiálů, které jsou v ceně jako v nabídkovém listu 2

4.3. Bude-li objednatelem vyžadováno nebo bude v průběhu prací zjištěno, že je potřeba provést další práce, které nejsou obsaženy v zadání ani v nabídkovém listu, musí zhotovitel na tuto skutečnost upozornit před zahájením těchto prací. (specifikace a zápis v zakázkových listech poslaných emailem nebo předaných osobně)

Tyto práce budou zhotovitelem specifikovány. Budou realizovány až po odsouhlasení objednatelem v zakázkových listech (emailem nebo písemně). Až poté můžou být uhrazeny jako vícepráce. Objednatel není povinen platit vícepráce, které neodsouhlasil (emailem nebo písemně).

4.4. Cena za energie potřebné k realizaci ( elektřina a voda ) není obsažena  v rozpočtu zhotovitele.

V.  Platební podmínky

5.1. Platby se provádějí převodem na účet zhotovitele.

5.2.  Zhotovitel požaduje první platbu v hodnotě 100 000,- Kč splatnou do 20.2..

5.3.  Druhá platba  200 000,- Kč do 30.3.

5.4.  Třetí platba 210 000,- Kč do 30.4.

5.5.  Čtvrtá platba 220 000,- Kč do 30.5.

5.6.  Úhrada zbývající částky bude uskutečněna po předání a převzetí dokončeného díla

5.7.  Zhotovitel vždy vystaví fakturu se splatností 10.dní

### VI. Záruka za jakost

6.1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla po dobu 24 měsíců od data převzetí ve smyslu bodu 2.1. smlouvy.

6.2.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež  má v době předání a rovněž za všechny skryté vady, které nebylo možné ani při vynaložení odborné péče objednatele objevit v době předání a převzetí díla.

VII. Smluvní pokuta

7.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání díla ve smyslu odst. III., bodu 3.1. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 0,01% z celkové částky za zhotovení díla za každý den prodlení.

7.2. V případě prodlení úhrady splatné faktury je zhotovitel oprávněn smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové částky za každý den prodlení.

### VIII. Ostatní ujednání

8.1. Zhotovitel upozorňuje zákazníka na zvýšenou prašnost a hlučnost, která je při stavebních pracích běžná.

8.2. Zhotovitel a objednatel se dohodli na pravidelných kontrolních dnech na stavbě – pravidelnost dle osobní dohody – standardně cca 1x týdně. V případě nutnosti změn bude vždy proveden zápis, který bude rozeslán pomocí emailu.

8.3. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody na zhotoveném díle do doby předání dokončeného díla. K tomu zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za způsobené škody.

8.4. Zhotovitel provede dílo podle příslušných norem ČSN a dodrží stanovenou pracovní  dobu 8-17 hod, přičemž nebude provádět hlučné práce ve večerních hodinách a o víkendech.

a současně bude respektovat všechna pravidla SVJ pro rekonstrukce bytů.

Zhotovitel se dále zavazuje:

Uklidit podesty před bytem  v přízemí u výtahu mokrou cestou po stěhování stavebního materiálu.

8.5. Zhotovitel při realizaci této smlouvy odpovídá za dodržování protipožárních opatření a platných předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je povinen používat ochranné pomůcky dle platných norem a předpisů, hlavně při práci ve výškách.

8.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději 2 pracovní dny před datem dokončení díla dle bodu 3.1. smlouvy.  O průběhu přejímacího řízení pořídí strany oboustranně podepsaný zápis, jehož nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při zahájení přejímacího řízení, včetně termínu jejich odstranění, po odstranění všech vad a nedodělků bude podepsán předávací protokol.

8.7. Zhotovitel je povinen dbát opatrnosti při pohybu po společných prostorách domu. Případné, prokázaní škod na společných částech domu je povinen tyto zhotovitel uhradit nebo napravit.

### IX: Závěrečné ustanovení

9.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, objednatel po podpisu smlouvy obdrží jedno vyhotovení, zhotovitel obdrží též jedno. Každé z těchto vyhotovení po podpisu smluvními stranami má  hodnotu originálu.

9.2. Nedílnou součástí této smlouvy je: nabídkový list 2

9.3. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen v písemné formě, a to základě svobodné a shodné  vůle obou smluvních stran.

9.4. V případě nesplnění smluvních závazků jak z jedné, tak z druhé strany si každá strana  vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

##### V Plzni  …………….. 2025

--------------------------------                                                                    --------------------------------

za zhotovitele                                                                                    za objednatele