DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 10. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

i.

**Smluvní strany**

**1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751

(dále jen „objednatel“)

Dolní Líštná 433, 739 61 Třinec Ing. Pavel Madeja, jednatel společnosti 476 79 646 CZ 476 79 646

**2. Madesta group, s.r.o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Komerční banka a.s., expozitura Třinec 34706781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 4176 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.Ing. Pavel Madeja, tel.: 731 577 255 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním ě. III. odst. 8 a čl. V. odst.

3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných víceprací a méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1 který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku ě. 1 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
2. V článku V. Cena za dílo se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

462 188,43 Kč 370 034,45 Kč - 158 196,10 Kč

**674 026,78 Kč**

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 1 bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17. 10. 2024 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a úěinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZLÍ)

V Třinci dne

**WE&íQCMí.íe TŘíNcČT®** Pnapwfcová organizace

. 26S' Di’;n; L3:pá, 6; Třinec j

CžOOSíK242 i

za objednatele Ing. [Tin/Veverka, ředitel

V Ostravě

za zhotovitele Ing. Pavel Madejé, jednatel společnosti