**DODATEK č. 1**

**k SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU**

**č. 0407/2023/OI**

**při realizaci stavby:**

**„Komunitní centrum Aš“**

1. **Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČO: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupen: Vítězslav Kokoř

*na straně jedné jako objednatel autorského dozoru (dále jen „objednatel“)*

a

**2. ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.**

sídlo: Pivovarská 4, 250 65 Bořanovice

IČO: 49787454

DIČ: CZ49787454

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXX

zastoupen: Ing.arch. Pavlem Lejskem, jednatelem společnosti

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105424

*(dále jen* ***„autorský dozor“)***

(Objednatel a autorský dozor společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

1. **Předmět a obsah dodatku**

1.1. Tímto dodatkem se mění článek V. odst. 5.1 smlouvy následovně:

Smluvní strany se dohodly, že autorský dozor obdrží za provádění činnosti celkovou odměnu sjednanou ve výši maximálně:

* 1 505 400,- Kč (slovy: Jeden milión pět set pět tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH,
* 1 821 534,- Kč (slovy: Jeden milión osm set dvacet jedna tisíc pět set třicet čtyři korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.

Maximální možné čerpání finančních prostředků v r. 2023 je stanoveno do výše 300 tis. Kč vč. DPH tj. 247,9 tis. Kč bez DPH

1.2. Tímto dodatkem se mění článek V. odst. 5.4. smlouvy následovně:

Autorský dozor je oprávněn fakturovat odměnu za provedení své činnosti dle skutečných odpracovaných hodin dle nabídkové ceny, maximálně jednou měsíčně do výše sjednané odměny uvedené v čl. 5.1. a to dle níže uvedených skutečností:

Výjezd na stavbu vč. cestovních výloh atp. 1 výjezd = 12 000,- Kč bez DPH

Práce z kanceláře 1 hodina = 700,- Kč bez DPH

Předpokládaný počet výjezdů 60x a předpokládané práce z kanceláře 1122 hodin

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
   2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 76/25 ze dne 03.02.2025
   3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran

V Aši dne………………………………… V Aši dne…………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Za autorský dozor Za objednatele*

Ing.arch. Pavel Lejsek  Vítězslav Kokoř

jednatel společnosti Starosta města Aš

Za věcnou správnost: Radka Muhrová