**Příloha k nabídce**

Název díla: Prodloužení TT Bystrc - Kamechy

Následující tabulka v druhém sloupci odkazuje na **Smluvní podmínky („Podmínky“).**

| **Název Pod-článku** | **Číslo Pod-článku** | **Údaje** |
| --- | --- | --- |
| **Název, adresa a IČO Objednatele** | 1.1.2.2, 1.3 | **Statutární město Brno**  se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město,  602 00 Brno, IČO: 44992785  **Dopravní podnik města Brna, a. s.**  se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881  **Společný zástupce:**  **Dopravní podnik města Brna, a. s.** |
| **Název, adresa a IČO Zhotovitele** | 1.1.2.3, 1.3 | **Společnost: ,,TT Bystrc – Kamechy EUROVIA + TuCon + Marti Tunnel“**  **EUROVIA CZ a.s.** – závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  **Společník 1: EUROVIA CZ a.s.**, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 45274924  **Společník 2: Marti a.s. – organizační složka ČR (do 1.9.2024 TuCon a.s. – organizační složka ČR“)**, Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 29032342  **Společník 3: Marti Tunnel AG**, Seedorffeldstrasse 21, CH-3302, Moosseedorf, Švýcarsko, CHE-103.588.122 |
| **Jméno a adresa Správce stavby** | 1.1.2.4.  1.3 | INFRAPROJEKT s.r.o., sídlem Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 04476476.  Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., sídlem Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 48588733. |
| **Doba pro dokončení** | 1.1.3.3  8.2 | nejpozději do 10.12.2027 |
| **Faktura** | 1.1.4.13 | Faktury se jednotlivým osobám na straně Objednatele vystavují vždy samostatně pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna a v rámci Stavby realizované v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. |
| **Záruční doba** | 1.1.3.7 | 72 měsíců |
| **Elektronické přenosové systémy** | 1.3. | Datové schránky  ID datové schránky Objednatele: bj6cd4x  ID datové schránky Zhotovitele: bjpdzta  Informační systém projektu dle odst. 3.2.4 Požadavků objednatele |
| **Rozhodné právo** | 1.4. | právo České republiky |
| **Rozhodný jazyk** | 1.4. | Čeština |
| **Komunikační jazyk** | 1.4. | Čeština |
| **Sekce** | 1.1.5.6 | *Nepoužije se* |
| **Dílo** | 1.1.5.8 | Prodloužení TT Bystrc - Kamechy |
| **Doba pro přístup na Staveniště** | 2.1 | Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dní od Data zahájení prací na základě předchozí výzvy Zhotovitele. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k předání Staveniště ve lhůtě 14 dnů od Data zahájení prací, je k předání Staveniště oprávněn vyzvat Objednatel. |
| **Výše Záruky za plnění** | 4.2 | 10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to formou dvou bankovních záruk v poměru 90 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH pro Dopravní podnik města Brna, a. s. a 10 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH pro Statutární město Brno |
| **Výše Záruky za odstranění vad** | 4.25 | 5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to formou dvou bankovních záruk v poměru 90 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH pro Dopravní podnik města Brna, a. s. a 10 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH pro Statutární město Brno |
| **Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích** | 5.1. | 28 dní od Data zahájení prací |
| **Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu** | 4.26 a) | *Za porušení povinnosti plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna poddodavateli*  50.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.26 b) | *Za porušení povinnosti dle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele] (povinnost zabezpečit provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které získaly potřebná oprávnění);*  100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.26 c) | *Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]*  10.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 d) | *Za prodlení s předložením Záruky za odstranění vad dle Pod-článku 4.25*  100.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 d) | *Za prodlení s předložením Záruky za plnění dle Pod-článku 4.2.*  250.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26d) | *Za prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 nebo Pod-článku 4.25 v požadované výši*  100.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 e) | *Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18*  100.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 f) | *Za nepředložení počátečního a jakéhokoli aktualizovaného harmonogramu dle Pod-článku 8.3 ve stanoveném termínu ani po dodatečné výzvě Správce stavby*  50.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 g) | *Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy*  10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.26 h)  8.7 | *Za nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2.*  500.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 i) | *Za nezajištění přítomnosti projektantů podle Pod-článku 5.1 (Obecné povinnosti při projektování) a Pod-článku 6.8 (Dozorování zhotovitelem).*  50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 4.26 j) | *Za porušení povinnosti dle pod-článku 17.5 [Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví].*  30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
| **Maximální celková výše smluvních pokut** | 4.26 | 30 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| **Právo na variaci** | 13.1 | Použije se Článek 13. |
| **Úpravy v důsledku změn nákladů** | 13.8 | *Nepoužije se* |
| **Měny plateb** | 14.15 | koruna česká |
| **Horní hranice pojistného plnění (minimální částka)** | 18.2 | 300.000.000,- Kč |
| **Způsob rozhodování sporů** | 20.5, 20.6 | Rozhodování před obecným soudem |