# č.j. ND/0456/600300/2025

# Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

**číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS ND 12/2023**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**1. Národní divadlo**

zastoupené prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem

se sídlem: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

(dále jen „Objednatel“)

**2. Synett s.r.o.**

zastoupený p. Karlem Celým, jednatelem a p. Romanem Buriánkem, jednatelem

se sídlem: Tuřanka 1583/115g, 627 00 Brno

IČ: 25306553

DIČ: CZ25306553

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24195

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních: Ing. Milan Popule, výrobní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

***Preambule:***

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným vícepracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS ND 12/2023, ze dne 31. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) takto:

**II. Předmět Dodatku**

**„ND - Modernizace řídicího systému MaR v HB, PB A a suterénech Národního divadla“**

**III. Ujednání o změně Smlouvy prostřednictvím Dodatku**

**1.** **Do stávajícího znění článku I. Smlouvy „Předmět smlouvy, místo plnění“ se do odstavce 2. za písmeno p) vkládají po dohodě smluvních stran nová písmena q) a r) v tomto znění:**

*„q) Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 2 a ZL 3, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které tvoří přílohu č.7 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.*

*r) S ohledem na změny technických parametrů díla a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto ustanovení jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 2 a ZL 3, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.“*

**2. Stávající znění článku II. „Lhůty provádění díla“ odst. 1 bod f) Smlouvy se po dohodě smluvních stran ruší a nahrazuje v tomto znění:**

f) Předat objednateli dokončené dílo nejpozději do 31. 07. 2025.

**3. Stávající znění článku III. „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy se po dohodě smluvních stran ruší a nahrazuje v tomto znění:**

1. Původní celková cena za dílo (položka č. 58 cenové nabídky) byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši **13. 136. 200,-Kč bez DPH**. Podrobná specifikace původní ceny díla je uvedena v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Nedílnou součástí původní ceny za dílo je cenová nabídka určeného poddodavatele, která je dána Dohodou o podmínkách účasti v zadávacím řízení, která je přílohou č. 5 této smlouvy. Původní celková cena se navyšuje v souvislosti s vícepracemi specifikovanými v příloze č. 6 a č. 7 této smlouvy o  2 451 515,- Kč bez DPH.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rekapitulace ceny | **Cena bez DPH** |
| A/ | Cena díla dle smlouvy (ve znění dodatku č.1) | 13 282 300,00 Kč |
| B/ | Cena víceprací dle Dodatku č. 2 | 2 305 415,00 Kč |
| C/ | Cena méněprací dle Dodatku č. 2 | 0,00 Kč |
|  | **Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2** | **15 587 715,00 Kč** |

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku**

1. Otázky výslovně tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku je příloha č. 7 – změnové listy ZL 2 a ZL 3 (Příloha A).
2. Tento Dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si účastníci přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:

Příloha č. 7 – Příloha A - změnové listy ZL 2 a ZL 3

V Brně dne ………………. V Praze dne ……....…………..

za zhotovitele: za objednatele:

……………….……………… …………………………

Karel Celý, jednatel prof. MgA. Jan Burian

generální ředitel ND

…………………………

Roman Buriánek, jednatel