DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření

Čl. I

# Smluvní strany

## Objednatel

Název:					Město Kutná Hora

Sídlo:				 	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 					00236195

DIČ:					CZ00236195

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Starý, starosta města

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic

(dále jen „Objednatel“)

a

## Zhotovitel

Název:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:					Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 					471 16 901

DIČ:					CZ47116901

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 				19-1583390227/0100

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů; 
Ing. Miroslav Pácl, 
Ing. Alena Řeháková

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeb a podpisu jiných osob.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 02-O-3379-5916/16, dále jen „Smlouva o dílo“ na projektovou dokumentaci „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“, kterou tímto dodatkem mění.

S ohledem na skutečnost, že je nezbytné zajistit přístup na staveniště korytem Vrchlice, tj. vybudovat dočasnou staveništní komunikaci korytem, je nezbytné zajistit geodetické zaměření úseku koryta a břehových zdí a části komunikace nad rámec původního rozsahu od ul. U splavu po lávku u Nových Mlýnů v délce dalších přibližně 400 m, což se dotýká článku II. bod A.1. Polohopisné zaměření (doměření)

Původní znění:

A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření) Geodetické zaměření (doměření) toku bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v délce 500 m s přesahem na místní komunikace a do parku  a bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

Nové znění

A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření) Geodetické zaměření (doměření) toku bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v délce 500 m s přesahem na místní komunikace a do parku  a bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Dále bude obsahem geodetického zaměření úsek zahrnující koryto a břehové zdi a část komunikace ul. U splavu po lávku u Nových Mlýnů v délce dalších přibližně 400 m.

Změna se týká Článku III „Doba plnění“, odstavec 3.1, písmena B., C. a D. a upravuje termíny s ohledem na skutečnosti, které se objevily v rámci projednání již zpracované DÚR a které vyvolaly nutnost změny přepracování technického řešení DÚR.

Původní znění:

## 3.1 	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Termíny předání jednotlivých částí Díla:

A. Přípravné práce:	30.9.2017

B. Vypracování DUR:	30.4.2017

C. Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR:	do 3 měsíců od vypracování projektu DUR

D. Vypracování DSP:	do 4 měsíců od podání ÚR

E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:	do 6 měsíců od vydání ÚR

(dále jen „Doba plnění“)

Nové znění

## 3.1 	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Termíny předání jednotlivých částí Díla:

A. Přípravné práce:	31.10.2017

B. Vypracování DÚR

B.1. Vypracování DUR:	30.4.2017

B.2. Finální verze DÚR po zapracování 
      změn DÚR vyvolaných projednáním DÚR	31.10.2017

C. Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR:

C.1. Projednání finální verze DÚR  	do 3 měsíců od vypracování projektu

C.2 Podání kvalifikované žádost o vydání

rozhodnutí o umístění stavby	do 3 měsíců od vypracování projektu DUR s podmínkou viz. odst. 3.2 .

D. Vypracování DSP:	do 4 měsíců od podání ÚR

E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:

E.1. Projednání finální verze DSP	do 6 měsíců od vydání pravomocného ÚR

E.2. Podání kvalifikované žádost o stavební

povolení na příslušné úřady 	do 6 měsíců od vydání pravomocného ÚR

(dále jen „Doba plnění“)

3.2. 	Vzhledem k tomu, že Povodí Labe, státní podnik jako vlastník většiny dotčených pozemků požaduje již pro územní řízení uzavřít souhlas s provedením stavby formou smlouvy, pro kterou bude podkladem znalecký posudek na ocenění náhrad za zrušené stávající opevnění koryta Vrchlice, je podmínkou dodržení termínu v bodě C.2 oboustranně potvrzená smlouva o souhlasu s realizací stavby mezi Povodím Labe, státní podnik a Městem Kutná Hora.

Pokud v termínu dle bodu C.2 ještě smlouva uzavřená nebude, termín v bodě C.2. se posouvá o 10 pracovních dní po předání zhotoviteli oboustranně potvrzené smlouvy mezi Povodím Labe, státní podnik a Městem Kutná Hora

S ohledem na větší rozsah geodetických prací se mění článek č. IV, čímž se navyšuje cena o 15 000,- Kč bez DPH

Původní znění:

## 4.1	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH			1.661.000,- Kč

DPH 21%					   348.810,- Kč

Celková cena včetně DPH			2.009.810,- Kč

Nové znění

## 4.1	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH			1.676.000,- Kč

DPH 21%					   351.960,- Kč

Celková cena včetně DPH			2.027 960,- Kč

S ohledem na změnu článku IV (navýšení ceny se navyšuje i položkový rozpočet (příloha SOD)

| Činnost |  | Cena bez DPH (Kč) | DPH (21%) | Cena včetně DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Přípravné práce |  | 200.000,- | 42.000,- | 242.000,- |
|  | A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření) | 32.000,- | 6.720,- | 38.720,- |
|  | A.2 Průzkumné práce – IGP | 33.000,- | 6.930,- | 39.930,- |
|  | A.3 Stavebně technický průzkum opěrných zdí | 34.000,- | 7.140,- | 41.140,- |
|  | A.4 Hydraulický přepočet úrovně hladin povodňových průtoků 1 D modelem | 50.000,- | 10.500,- | 60.500,- |
|  | A.5 Rozbory zemin a sedimentu | 23.000,- | 4.830,- | 27.830,- |
|  | A.6 Biologický průzkum lokality | 28.000,- | 5.880,- | 33.880,- |
| B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) |  | 370.000,- | 77.700,- | 447.700,- |
| C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby |  | 116.000,- | 24.360,- | 140.360,- |
| D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) |  | 488.000,- | 102.480,- | 590.480,- |
| E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení |  | 133.000,- | 27.930,- | 160.930,- |
| F. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby |  | 299.000,- | 62.790,- | 361.790 Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. ,- |
| G. Autorský dozor stavby 100 hodin |  | 70.000,- | 14.700,- | 84.700,- |
| Celková cena |  | 1.676.000,- | 351.960,- | 2.027.960,- |

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Kutné Hoře dne					V Praze dne

Za objednatele					Za zhotovitele

…………………………….				……………………………..

Bc. Martin Starý	  				Ing. Jan Cihlář

starosta města	ředitel divize 02						XXX

Město Kutná Hora	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.				XXX