Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

dále jako „dodatek č. 1“

Článek I.

Účastníci smlouvy

1. Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně

se sídlem Ponávka 139/6, Zábrdovice

602 00 Brno

zastoupená: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

IČ: 00209813

DIČ: CZ00209813

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Bartošova 5532

760 01 Zlín

zastoupená: Pavlem Navláčilem, jednatelem

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

vložka 23287

IČ: 253 01 144

DIČ: CZ25301144

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel

zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných

pro Objednatele následující dílo: “ Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP

vč. schodišť (chrán. únik.cesta) - opakování“ (dále jako „dílo“) a Objednatel se zavázal dílo

převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2

.2 V průběhu realizace díla však došlo k nepředvídatelným okolnostem a skutečnostem, které

značným způsobem ovlivnily a ovlivňují řádný postup prací, jednotlivé na sebe navazující práce

a technologické postupy. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení

příslušných termínů.

2.2.1 Prodloužení termínů bylo způsobeno následujícími okolnostmi:

-

-

Projekt elektroinstalace nebyl Objednatelem dodán ke dni zahájení prací, ale až 74 dnů poté.

Dodatečná změna Objednatele v rámci specifikace vnitřních dveří v 1NP prodloužila lhůtu

dodání dveří od subdodavatele o 25 dnů.

-

Objednatel požadoval provádění prací po patrech s tím, že na rozdíl od původního

harmonogramu práce na sebe nebudou navazovat. Výzva k zahájení prací v 2NP byla

Objednatelem odeslána Zhotoviteli 63 dnů po ukončení a předání prací v 1NP.

-

Větší tloušťka bouraných betonových podlah v 2NP. Doplnění skladby podlah tepelnou izolací

na dorovnání výšek podlah.

Časové omezení bourání podlah v 2NP před 15. hodinou na žádost Objednatele. Nemožnost

ukládat sutě z bouracích prací po 16. hodině a přes víkendy.

Nutnost zachovat průjezdnost a bezpečnost pro personál a pacienty v rámci prací ve vstupní

hale 2NP. Práce na etapy a zajištění protiprašného uzávěru Zhotovitelem.

-

-

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Akce: “Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik.cesta) - opakování“

Článek III.

Změnová ustanovení

3.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dodatkem č. 1 dohodly na následující změně

Smlouvy:

3.1.1 Původně sjednaný termín dokončení druhé etapy díla se mění a prodlužuje. V článku IV.

odst. 1 Smlouvy se termíny realizace ve vztahu ke 2. Etapě mění tak, že nově zní:

„

2. Etapa – zahájení druhé etapy je podmíněno zasláním písemné výzvy zadavatele k

zahájení druhé etapy, a to samostatně pro 1NP a 2NP.

Dokončení druhé etapy díla – 1.NP: nejpozději do 30.8.2024.

Dokončení druhé etapy díla – 2.NP: nejpozději do 14.3.2025.“

3.1.2 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Původně

sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které

nemají být realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny

v

oboustranně

akceptovaných změnových listech vč. rozpočtů (dále jako „změnové listy“) s tím, že tyto

změnové listy včetně rozpočtů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3.1.3 V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto dodatku č. 1 se znění

článku V odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Původní cena díla:

Cena bez DPH:

26 352 766,09 Kč

5 534 080,88 Kč

31 886 846,97 Kč

DPH (21%):

Cena díla (včetně DPH):

Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah Díla mění a cena Díla se snižuje o položky

prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky

prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech.

Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH): +571.460,08 Kč

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem:

Cena bez DPH:

26 924 226,17 Kč

5 654 087,50 Kč

32 578 313,67 Kč

DPH (21%):

Cena díla (včetně DPH):

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4

4

.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

zveřejněním v registru smluv.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Akce: “Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik.cesta) - opakování“

4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží

Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.

4.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

•

Příloha č. 1 – Změnové listy včetně rozpočtů

V Brně dne ……..

Ve Zlíně dne …………

Datum: 2025.02.05

Datum: 2025.02.11

.

..................................................

..................................................

za Navláčil stavební firma, s.r.o.

Pavel Navláčil, jednatel

za Úrazová nemocnice v Brně

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Akce: “Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik.cesta) - opakování“