D O D A T E K č. 2

smlouvy o dílo ze dne 16. 05. 2024

„Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolace)“

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace

sídlo: 			Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov

IČO:                    	63553660

bankovní spojení:          Komerční banka, a. s.

číslo účtu:                      736 341/0100

zastoupený:         	PhDr. Milanem Molcem, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.

se sídlem: 		Sládkova 159/1, 350 02 Cheb

IČO:               		29111021

DIČ: 			CZ29111021

bankovní spojení: 	MONETA Money Bank, a.s.

zastoupená: 	Janem Želonkou, Ing. Martinem Humlem, jednateli firmy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25505

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 17.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolace)“

(dále jen „dodatek č. 2“)

A.

- Smluvní strany uzavřely dne 16. 05. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolaze)“ pod ev. č. objednatele  P24V00000140 (dále jen „Smlouva o dílo“) a dodatek č. 1 Smlouvy o dílo dne 30. 10. 2024. Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, a to víceprací vynucených okolnostmi na stavbě a dle požadavku objednatele. Předmětem změny Smlouvy o dílo uvedené v dodatku č. 2 jsou i neprováděné práce, které ji zúžily. Provedení víceprací je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

- Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ formou změny závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je specifikací změnových listů č. 8 a 9 (příloha č. 1) a navýšení ceny nepřesáhne 30 %.

B.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 2.1 článku II. Specifikace díla Smlouvy o dílo 
a s ohledem na výše uvedené se dílo doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány 
ve změnových listech číslo 8-9, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Zúžení v Kč bez DPH | Rozšíření v Kč bez DPH | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08. | Nové postupy odvětrání kanalizace, anténních prostoru, lemování ventilačních nástavů, výměna dešťových žlabů a svodů |  | +58 361,25 | +58 361,25 |
| 09. | Snížení potřeby omítek, říms, zábradlí. Nově vytvořeny pilastry na zateplovacím systému pomocí zdobných prvků. Ponechání oken, která byla v minulosti vyměněna. | -288028,78 | +113196,48 | -174832,30 |

| Rekapitulace | Celkem snížení v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Celkem Kč (bez DPH) | - 116.471,05 |

| Rekapitulace změn |  |
| --- | --- |
| Smlouva o dílo (cena bez DPH) | 15.585.000,00 Kč |
| Dodatek č.1 (cena bez DPH) | 498.001,48 Kč |
| Dodatek č. 2 (cena bez DPH) | - 116.471,05 Kč |
| Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 a 2 (cena bez DPH) | 15.966.530,43 Kč |

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je -116.001,48 Kč bez DPH.

Původní hodnota závazku se snížila o 116.001,48 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 5.1. článku V. Cena a způsob její úhrady Smlouvy 
o dílo, kdy odstavec 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 		                      15 966 530,43 Kč bez DPH

- (slovy: patnáct milionů devět set šedesát šest tisíc pět set třicet korun a čtyřicet tři haléřů)

- DPH		1 915 983,65 Kč

- (slovy: jeden milion devět set patnáct tisíc devět set osmdesát tři korun a šedesát pět haléřů)

- --------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cena včetně DPH                            	17 882 514,08 Kč

- (slovy: sedmnáct milionů osm set osmdesát dva tisíc pět set čtrnáct korun a osm haléřů)

- (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

C.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. 	Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky,

- Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  RK xxxxxxxxxxx ze dne xxxxxxxxxxxx.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (y7vwp4t). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : 	změnové listy číslo 8,9

___________________________			____________________________________

zhotovitel					                    objednatel